# Всероссийский студенческий конкурс коммуникационных проектов в сфере PR, журналистики и рекламы

# «Масс-медиа Перспектива 2008: Энциклопедия семейных ценностей»

# Направление реализации проекта:

# Поддержка и укрепление семейных традиций.

# Тематика проекта:

# Социальный PR-проект

# Название проекта:

# «Помощь сегодня»

# Автор:

Лужина Мария Владимировна, студентка 5  курса факультета Экономики и управления, специальности «Маркетинг» филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы» в г. Пятигорске (Пятигорский филиал СКАГС)

Руководитель проекта:

Олейник Екатерина Геннадиевна, ст. преподаватель кафедры «Менеджмента и маркетинга» филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы» в г. Пятигорске (Пятигорский филиал СКАГС)

# Оглавление

- Краткая аннотация работы							3

- Цель проекта											6

- Задачи и проблемы, решаемые в  данном проекте					6

- Описание ситуации, которая находит свое отражение в данном проекте    6

- Предполагаемые сроки осуществления проекта					8

- Аудитория проекта										8

- Описание процесса реализации проекта						9

- План проведения дополнительных мероприятий, направленных на раскрытие основной цели социального PR-проекта «Помощь сегодня»   15

- План проведения акций по социального PR-проекта «Помощь сегодня»  16

- Заключение									                  19

  - Результаты, на которые предполагает выйти автор в случае осуществления проекта								        19

  - Рекомендации для органов власти региона				        19

- Предполагаемый бюджет проекта					        20

- Приложения						                            21

# Аннотация к социальному PR-проекту

«Помощь сегодня»

# Символика:

# Слоган:                  «Мое будущее – семья»

Организаторы:   Фонд «Содействие»

Администрация г. Пятигорска, г. Ессентуки

Филиал ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия

государственной службы» в г. Пятигорске

(Пятигорский филиал СКАГС)

НОУ ВПО Институт маркетинга.

Координаторы:  Фонд «Содействие»

Спонсоры:            Генеральный спонсор: партия «Единая Россия»

Спонсоры:  Магазин бытовой техники «Телемир»;

Торгово-развлекательный центр «Пятигорск»;

Магазин игрушек «Катюша»;

Магазин мебели «Три Я»;

ООО «Деловая книга»;

Фотолаборатория «МИГ»;

Фотолаборатория «Фотопринт».

Миссия:              Возродить ценности и традиции семьи.

Задачи:                Увеличение числа осведомленных граждан о проблемах

детей оставшихся без родителей;

Мобилизация ресурсов (организационных, финансовых,

информационных, технических, коммуникационных)

для создания присутственного поля проблемы в сознании

людей;

Сокращение числа детей-сирот в регионе КМВ;

Увеличение числа семей, готовых взять детей в семью;

Предложение специальных акций по вовлечению и

активизации населения в решении проблем детей

оставшихся без родителей.

# Ожидаемые

# результаты:    Увеличение числа осведомленных граждан о проблемах

# детей, оставшихся без родителей по разным причинам;

Мобилизация ресурсов для создания присутственного поля

проблемы в сознании людей;

Увеличение числа семей, готовых взять детей в семью;

Увеличение числа семей готовых создать многодетную семью;

Сокращение числа детей-сирот в регионе КМВ;

Увеличение числа осведомленных граждан о проблемах детей

оставшихся без родителей;

Предложение специальных акций по вовлечению и

активизации населения в решении проблем детей, оставшихся

без родителей;

Возрождение семейных ценностей и традиций в сознании

населения.

Рекомендации для органов власти региона:

Для более эффективной работы проекта, акцию «Помощь

сегодня» требуется проводить каждый год;

Требуется увеличение заинтересованных представителей

власти и организации к проблемам детей оставшихся без

родителей;

Проводить два раза в год различные исследования по

проблеме детей-сирот и детей, оставшихся без родителей по

разным причинам (одно из исследований описано в проекте).

# Содержание

1. Цель PR-проекта:

- Увеличить число семей, готовых взять детей оставшихся без родителей в семью;

- Возродить семейные ценности как важный показатель семейных традиций;

- Возродить преемственность поколений.

2. Задачи и проблемы, решаемые в рамках обозначенного проекта:

- Увеличение числа осведомленных граждан о проблемах детей оставшихся без родителей;

- Мобилизация ресурсов (организационных, финансовых, информационных, технических, коммуникационных) для создания присутственного поля проблемы в сознании людей;

- Сокращение числа детей-сирот в регионе КМВ;

- Увеличение числа семей, готовых взять детей в семью;

- Предложение специальных акций по вовлечению и активизации населения в решении проблем детей оставшихся без родителей.

3. Описание ситуации, которая находит свое отражение в проекте.

Сегодня в России насчитывается около 700 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по разным причинам. Примерно треть из них воспитывается в «казенных» учреждениях − домах ребенка, детских домах, школах-интернатах общего типа, интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Во всем мире выпускники сиротских учреждений считаются одной из наиболее уязвимых социальных групп.

В результате ежегодно все больше детей попадает в условия, затрудняющие, а зачастую и исключающие полноценное развитие личности. Стереотип массового сознания, заставляющий предполагать в сироте некие физические изъяны, основывается на том, что матери нередко отказываются от больных младенцев. Предубеждение распространяется и на детей, переданных под опеку государства по причине тяжелого материального положения в семье или в результате лишения родительских прав.

Характерным признаком проблемы является и то, что многие не разбираются в особенностях усыновления, опекунства, патронажа, что увеличивает временной период процедуры взаимодействия с людьми, желающие взять детей в семью.

Также необходимо коснуться проблемы, которая не отделима от перечисляемых ─ деятельности органов социального обеспечения. Органы социального обеспечения, начиная свою деятельность, находятся, казалось бы, в завидном положении, т.к. их главная задача ─ помогать людям. Однако, они страдают от отсутствия соответствующего финансирования со стороны органов власти, от общественной отчужденности. Для того, чтобы привлечь внимание к проблемам общества, групп общественности, для того, чтобы вычленить социальные проблемы для безразличных слоев населения, органы социальной помощи и обеспечения увязывают свои программы с просвещением общественности, чтобы прививать ей прогрессивные социальные концепции в наиболее тревожных областях жизнедеятельности: нищета, преступление и наказание, проблемы старения, наркомании, социального обеспечения детей. Общественные и частные организации не в состоянии решить проблемы социального обеспечения всех во всех областях. В связи с этим и ставятся эти проблемы перед специалистов PR, которые могут помочь в создании информационного моста между органами социального обеспечения и жителями городов и других населенных пунктов. Именно специалисты PR, используя необходимые технологии, приемы, средства, могут создавать необходимые условия для привлечения внимания к социальным проблемам.

«Отказных» детей с каждым годом становится все больше, а важность многодетной семьи с каждым годом утрачивает свою ценность. Поэтому цель проекта заставить задуматься сегодня всех над проблемой «отказных» детей и детей-сирот. Жизнь с каждым днем становится лучше, и это должен почувствовать каждый ребенок.

4. Предполагаемые сроки осуществления проекта:

01.05. 2009 г. - 01.06. 2009 г.

5. Аудитория проекта:

Мужчины и женщины в возрасте от 28 до 45 лет.

# Описание процесса реализации проекта:

Для проекта была выбрана символика с изображением мамонтенка. (Приложение 1, Символика)

- 01.04.2009 ─ 05.04.2009 Анкетирование на главных улицах городов-курортов КМВ.

Анкетирование жителей городов: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск в районах центральных улиц, парков отдыха, рынков, площадей администрации. Проведения опроса студентами местных вузов, проходящих практику: по 5 человек в каждом городе. Анкетирование будет проводиться в течение 5 дней, время проведения с 8-00 до 10-00, 13-00 до 14-00, 17-00 до 21-00 (Приложение 2, Исследование), (Приложение 3, Письмо).

- 06.05.2009 Информационный ролик на канале РТР (филиал СГТРК в г. Пятигорске) с информацией о том, что стартовал социальный проект «Помощь сегодня» с указанием его целей и задач, организаторов и координаторов проекта.

- 10.05.2009 – 01.06.2009 билборды на главных улицах КМВ и на выезде из городов.

Одновременно в трех городах КМВ: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск появятся биллборды проекта и с изображением детей, с высказываниями об их желаниях и мечтах, также изображение логотипа и символа проекта (Приложение 4, Билборды)

- 16.05.2009 – 01.06.2009 Листовки с информацией о количестве беспризорных, и количестве усыновленных детей на КМВ в местах сбора потенциальной аудитории; (адреса детских домов).

Распространение в трех городах: Пятигорск , Ессентуки, Кисловодск. Для распространения листовок будут привлечены 5 студентов из местных вузов, проходящих практику. Места распространения: центральные улицы городов, парки отдыха, площади администрации. Время распространения с 8-00 до 10-00, 13-00 до 14-00, 17-00 до 21-00. (Приложение 5, листовки).

- 10.05.2009 - 25.05.2009 Статьи в печатных СМИ. В каждом номере новая статья. Периодичность выхода изданий – один раз в неделю. Итого: 3 статьи в одной газете: «Вечерний коктейль», «Огни КавМинВод», «Пятигорская правда», «Аргументы недели», «Комсомольская правда».  Одновременно организована рубрика «Семья» в газете «Южно-Российские известия», где будут публиковаться материалы писателей и поэтов по вопросу семьи, семейных традиций, ценностей и др. (Приложение 6, статьи, рассказ)

- 15.05.2009 В Управление труда и социальной защиты населения городов КМВ: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодске, будут поставлены стенды с подробной информацией по статистике детей-сирот на Ставрополье и на КМВ; об организациях, занимающимися вопросами детей-сирот, опекунства, усыновления, удочерения, приемной семьи, социального сиротства, патроната. Возле каждого стенда будут работать по 2 студента, осуществляющих раздачу билетов с розыгрышем призов для детей-сирот на День защиты детей - 1 июня 2009 года. Каждый стенд будет содержать несколько различную информацию, в зависимости от того, как осведомлены люди о проблеме: стенд «Я знаком с проблемой детей - сирот», стенд «Я ничего не знаю о проблеме детей-сирот», стенд «Я слышал о проблеме детей-сирот». Посетителей будут направлять для регистрации к соответствующему стенду, и раздавать информационные материалы, флаеры. (Приложение, 7 флаеры)

- 15. 05.2009 – 25.05.2009 размещение видеороликов на экранах городов КМВ: Ессентуки и Пятигорск. Тема видеоролика ─ реклама акции «Помощь сегодня». Длительность ролика – 48 сек. На ролике: фотографии детей, информация о месте, времени проведения проекта. Периодичность размещения: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 (Приложение 8, видеоролик).

- 15. 05.2009 – 25 .06.2009  видеоролик на местных каналах КМВ: ОРТ, РТР, СТС. Тема видеоролика ─ дети-сироты. Длительность видеоролика 30 сек. Время показа видеоролика 18.00, 20.58 (Приложение 9, Видеоролик)

# Медиа-план

|  | Размещение видеоролика на местном телевидении |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15.05.. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |  |
| 1 канал | 18-00 |  | 18-00 |  | 18-00 |  | 20-58 | 20-58 |  | 20-58 |  |  |
| РТР | 20-58 | 18-00 |  | 18-00 | 20-58 | 20-58 |  | 18-00 | 20-58 |  | 20-58 |  |
| СТС |  | 20-58 | 20-58 | 20-58 |  | 18-00 | 18-00 |  | 18-00 | 18-00 | 18-00 |  |

- 22.05.2009 – 1 .06.2009 видеоролик на местных каналах КМВ: ОРТ, РТР, СТС. Тема видеоролика – семья. Длительность видеоролика 30 сек.

Описание ролика: Город. Пасмурный день. Толпа одиноких людей с закрытыми глазами (цвет: ч/б), все озадачены проблемами, идут по своим делам! В центре появляется счастливая семья: мать, отец, ребенок. Они в солнечном  ярком свете. Надпись в конце ролика: закрывая глаза на проблему – ты не узнаешь счастья!

# Медиа-план

|  | Размещение видеоролика на местном телевидении |  |
| --- | --- | --- |
|  | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 1.06. |  |
| 1 канал | 19-00 |  | 19-00 |  | 19-00 |  | 21-30 | 21-30 |  | 21-30 |  |  |
| РТР | 21-30 | 19-00 |  | 19-00 | 21-30 | 21-30 |  | 19-00 | 21-30 |  | 21-30 |  |
| СТС |  | 21-30 | 21-30 | 21-30 |  | 19-00 | 19-00 |  | 19-00 | 19-00 | 19-00 |  |

- 25.05.2009 -29.06.2009

1. Расклейка листовок с информацией об итоговом концерте «Помощь сегодня» (Приложение 10, Листовки).

Распространение в трех городах: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. Расклейка на главных улицах, рынках, вокзалах, остановках, возле больниц и магазинов.

2. Распространение флаеров с приглашением на концерт 1 июня и проведение розыгрыша призов в городах Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. (Приложение 7, флаер).

11. 17.05.2009 – Благотворительная акция: «Они дали дорогу в жизнь». Цель акции - активизация спонсорских и благотворительных мероприятий в помощь семьям, взявших детей на воспитание. Место проведения Госфилармонии на КМВ (г. Ессентуки). Время проведения: 18.00-20.00. Приглашаются представители органов государственной власти и местного самоуправления, детских домов городов-курортов КМВ, семьи, проживающие на территории КМВ, взявшие детей на воспитание. Выступления детских коллективов детских домов. Организаторы и координаторы мероприятия подготовили денежные призы лучшим детским домам городов-курортов КМВ и семьям, взявших детей на воспитание. Спонсорами акции предусмотрены призы победителям и участникам акции:

- бесплатный сертификат на месяц для детей в «Комнату ребенка» торгово-развлекательного центра «Пятигорск»;

- развивающие игрушки для самых маленьких детей в детских домах от магазина «Катюша»;

- шкафы и кровати от магазина мебели «Три Я».

(Приложение 11, Пресс-релиз)

12. 22.05.2009 – Акция: «Семья и мы». Цель акции ─ укрепление в сознании школьников представлений о сплоченной дружной семье. Место проведения: г. Пятигорске в МОУ СОШ № 1. Время проведения: 10.00-14.00. Встреча пройдет в рамках Дискуссионного клуба, организованного специально в 2007 г. по инициативе управления Образованием г. Пятигорска с целью вовлечению школьников в актуальные социально-экономические вопросы региона и страны. Мероприятия пройдет в рамках Дискуссионного клуба под девизом «Семейные ценности». Школьникам будет предложены темы для обсуждения, проведена презентация «Семейные ценности» Под конец встречи школьникам будет предложена анкета, результаты которой будут вывешены на стендах школ. Итогом акции будет вынесение благодарностей всем участникам дискуссии, в качестве подарков - иллюстрированные учебные материалы с электронным носителем по проблеме возрождения семейных традиций и ценностей в молодых семьях от ООО «Деловая книга». (Приложение 12 Анкета, Приложение 13 Пресс-релиз).

- 30.05.2009 – «Золотые пары». Целью проведения мероприятия является актуализация ценности преемственности поколений и их значения в развитии семьи. Акция будет проходить в виде торжественной встречи, посвященной супружеским парам, прожившим совместно 50 и более лет. Место проведения – театр Оперетты г. Пятигорска. Количество пар - 20. Время проведения – 19.00–21.00. В качестве приглашенных будут пожилые пары городов-курортов КМВ, представители органов государственной власти и местного самоуправления, жители городов-курортов КМВ, студенты вузов. Концертная программа откроется поздравлениями от глав городов, руководителей управлений труда и социальной защиты населения, пенсионных фондов, детских домов. В концерте примут участие как профессиональные коллективы городов-курортов КМВ, так и дети из детских домов со специальными поздравления для бабушек и дедушек. Всем парам будут вручены цветы, а в качестве подарков – телевизоры. Спонсоры мероприятия: магазин бытовой и электротехники «Телемир». (Приложение 14 Пресс-релиз)

14. 31.05.2009 ─ Фото-выставка «Лови момент». Цель выставки ─ возрождение культуры профессиональной фотографии для создания целостных законченных семейных образов в сознании жителей городов. Место проведения г. Ессентуки – Центральная площадь, Пятигорск пр. Кирова, г. Кисловодск Центральный парк. Время проведения: 10.00-20.00. Выставки фотографий будут полностью посвящены семейной фотографии. Профессиональные фотографы будут делать бесплатные фотографии семей, пришедших на выставку, а также будут выдаваться сертификаты с 10 % скидкой в их фотолаборатории. Будут предлагаться стикеры с работами фотографов и с указанием их Ф.И.О. Посетители выставки должны будут выбрать фотографа, работы которого привлекут их наибольшее внимание и оценятся как самые лучшие.

Фотографам по результатам выставки будут выдаваться денежные премии работодателями, а также сертификаты для прохождения стажировки. Все дополнительные финансовые средства, полученные в результате выставки пойдут на развитие детских домов городов-курортов КМВ. (Приложение 15 Спонсорское предложение, Приложение 16 Информационное письмо, Приложение 17 Стикер).

- 01.06. В рамках концерта посвященного Дню защиты детей, финальный концерт проекта «Помощь сегодня». Название концерта «Я хочу в семью». Место проведения: г. Ессентуки Центральная площадь. Время концерта 17.00 – 19.00.

Выступление местных артистов, конкурс лучшего рисунка детьми на асфальте. Приглашение многодетной семьи, усыновившую детей за период с 2007-2008 гг. Среди детей, их родителей, а также детей, приглашенных из детских домов, будут проведены различные конкурсы и вручены подарки в номинации: «Лучшая семья», «Лучший рисунок», «Лучший детский дом». Победителям будут вручены призы, а  участникам – поощрительные подарки от генерального спонсора – Партия «Едина Россия».

Организацией концерта будет заниматься комитет по делам молодёжи совместно с администрациями КМВ и Фондом «Содействие». (Приложение 18 Пресс-релиз)

# План проведения дополнительных мероприятий, направленных на раскрытие основной цели

# социального PR-проекта «Помощь сегодня».

| Акция Название | Дата | Организаторы, спонсоры, участники | Приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Символика проекта |  | Изготовление символики Фонд «Содействие» | Символика Приложение 1 |
| Анкетирование | 1.04-5.04 | Количество студентов задействованных в анкетировании 15 чел. | Исследование пр.2 Письмо в Вуз, Приложение 3 |
| Билборды | 10.05-01.06 | Размещение в центре: Пятигорск, Ессентуки, Минеральные воды 9 шт. На выезде городов 6 шт. | Билборды, Приложение 4 |
| Листовки с информацией | 16.05- 01.06 | Количество студентов задействованных в распространении – 15 чел. Количество экземпляров 1500 шт. | Листовки, Приложение 5 |
| Статьи в прессе | 10.05-25.05 | Количество статей - 6 шт. | Статьи, рассказ Приложение 6 |
| Раздача пригласительных билетов на концерт | 15.05 | Билеты 1000 шт. |  |
| Видео-информация о проведении акции на экранах города | 15.05-25.05 | Видеоролик в Пятигорске, Ессентуках, Минеральных водах - 10 дней | Видеоролик Приложение 7 |
| Видео ролик на телевидении | 15.05-25.05 | Всего 8 показов ОРТ РТР СТС | Видеоролик Приложение 8 |
| Листовки с информацией о концерте | 25.05-29.05 | Количество студентов задействованных в распространении - 3 чел. | Листовки, Приложение 9 |
| Флаер |  | 1500 шт. | Флаер Приложение 10 |

17. План проведения акций к социальному PR-проекту «Помощь сегодня»

| Акции | Цель | Процесс реализации. | Сроки реализации | Место проведения | Аудитория | Организаторы, координаторы, спонсоры | Каналы коммуникаций | Бюджет (тыс. руб.) | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Они дали дорогу в жизнь» | Активизация спонсорских и благотворительных мероприятий в помощь семьям, взявших детей на воспитание | Концертная программа. | 17.05.09 | г. Ессентуки Госфилармония на КМВ концертный зал им. Шаляпина | Органы государственной власти и местного самоуправления; детские дома городов-курортов КМВ, семьи городов-курортов, взявших детей на воспитание. | Организаторы: Администрация г. Пятигорска, г. Ессентуки., Партия «Едина Россия» Координатор: Администрация г. Пятигорска, г. Ессентуки, Партия «Едина Россия» Спонсоры: Торгово-развлекательный центр «Пятигорск», Магазин игрушек «Катюша», Магазин мебели «Три Я» | Печатные СМИ: - «Бизнес-ТВ», - Пятигорская правда, - Кавказ-Экспресс. Радио: -Пятая вершина, Электронные СМИ: - Пятигорская СГТРК, - Симпекс-СТС Интернет: сайты администраций, детских домов | Бесплатно Публикация статей Выпуск информации в новостях Репортаж в новостях, анонсы | Пресс-релиз |
| «Семья и мы» | Укрепление в сознании школьников представлений о сплоченной дружной семье | Проведение мероприятий в школахх г.Пятигорска, г. Ессентуки, г. Кисловодск | 22.05.09 | Школы г. Пятигорска, г. Ессентуков, г. Кисловодск | Администрации городов-курортов КМВ; Школы городов-курортов КМВ, | Организаторы: Администрации городов-курортов КМВ Координатор: Администрация г. Пятигорска, г. Ессентуки, Управление образованием г. Пятигорска Спонсоры: ООО «Деловая книга» | Печатные СМИ: Меридиан КМВ, Комсомольская правда, Кавказская неделя. Радио: Русское радио Электронные СМИ: Пятигорская СГТРК, Симпекс-СТС Интернет: сайты администраций. | Бесплатно Публикация статей Репортаж в новостях. размещение итогов акции | Пресс-релиз |
| «Золотые пары» | Привитие семейных ценностей предыдущим поколениям и молодым семьям | Торжественная встреча посвященная супружеским парам, прожившим совместно 50 и более лет. | 30.05.2009 | Театр Оперетты г. Пятигорска | Органы гос. власти и местного самоуправления Жители КМВ, студенты вузов 3-5 курсов | Организаторы: Администрация г. Пятигорска, г. Ессентуки; Фонд «Содействие» Координатор: Фонд «Содействие» Фонд «Содействие» Спонсоры: Администорации организаторы, ОАО «Телемир». | Печатные СМИ: - «Бизнес-ТВ», - Пятигорская правда, - Кавказ-Экспресс. Электронные СМИ: - Симпекс-СТС | Бесплатно Публикация статей Репортаж в новостях, трансляции анонсов. | Пресс-релиз |
| «Лови момент» | Возрождение культуры профессиональной фотографии для создания целостных законченных семейных образов | Проведение выставки фотографий семьи. | 31.05.09 | Центральные улицы: г. Пятигорск; г. Ессентуки; г.Кисловодск | Семейные пары, жители и гости городов-курортов КМВ | Организаторы: Администрации городов-курортов КМВ Фотолаборатория «Миг» Координатор: Фотолаборатория «Миг» Спонсоры: Администрации городов-курортов КМВ Фотолаборатория «Миг» Фотолаборатория «Фотопринт» | Печатные СМИ: Меридиан КМВ, Комсомольская правда, Кавказская неделя. Электронные СМИ: Пятигорская СГТРК, Симпекс-СТС | Бесплатно | Спонсорское предложение, Информационное письмо Стикер |
| Финальный концерт «Я хочу в семью» |  | Концерт | 1.06.09 | г. Ессентуки Центральная площадь | Жители городов КМВ | Организаторы: Администрации городов-курортов КМВ; Фонд «Содействие» Спонсоры: Партия «Единая Россия» | Печатные СМИ: Меридиан КМВ, Комсомольская правда, Кавказская неделя. Электронные СМИ: Пятигорская СГТРК, Симпекс-СТС |  | Пресс-релиз |

# II Заключение

На КМВ находится 8 детских домов, в которых воспитывается в среднем от 30 человек.

Входе проведения PR- проекта автор предполагает выйти на следующие результаты:

# - увеличение числа осведомленных граждан о проблемах   детей, оставшихся без родителей по разным причинам;

-мобилизация ресурсов для создания присутственного поля проблемы в сознании людей;

-увеличение числа семей, готовых взять детей в семью;

-увеличение числа семей готовых создать многодетную семью;

- сокращение числа детей-сирот в регионе КМВ;

- увеличение числа осведомленных граждан о проблемах детей оставшихся без родителей;

- предложение специальных акций по вовлечению и активизации населения в решении проблем детей, оставшихся без родителей;

- возрождение семейных ценностей и традиций в сознании населения.

Рекомендации для органов власти региона:

- для более эффективной работы проекта, акцию «Помощь сегодня» требуется проводить каждый год;

- требуется увеличение заинтересованных представителей власти и организации к проблемам детей оставшихся без родителей;

- проводить два раза в год различные исследования по проблеме детей-сирот и детей, оставшихся без родителей по разным причинам (одно из исследований описано в проекте).

Предполагаемый бюджет социального PR-проекта «Помощь сегодня»

| Акция | Дата | Организационные расходы | Финансовые расходы | Итого(руб.) | Организаторы, Спонсоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование | 1.04-5.04 | Оплата студентам на питание 15 чел. | 500 руб. | 7500 | Фонд «Содейсвтие», вузы | Практика студентов |
| Биллборды | 10.05-01.06 | Размещение в центре: Пятигорск, Ессентуки, Минеральные воды 9шт На выезде этих городов 6 шт. | 4000 руб. 2000 руб. | 36000 12000 | Администрация Пятигорска | С учётом скидки 50% компании Видео –интернешенл. |
| Листовки с информацией | 16.05-01.06 | Оплата студентам 15 чел. Количество экземпляров 1500 шт. | 500 руб. 3 руб. | 7500 4500 | Фонд «Содействие» | Практика Скидка от кол-ва экземпляров |
| Статьи в прессе | 10.05-25.05 | Оплата студентам за одну статью всего 6 шт. | 300 руб. | 1800 | Фонд «Содействие» | Стоимость со скидкой 10%. |
| Раздача пригласительных билетов на концерт | 15.05 | Билеты 1000 шт | 2 руб. | 2000 | Фонд «Содействие», вузы | С учетом скидки типографии на соц. проект |
| Видео-информация о проведении акции на экранах города | 15.05– 25.05 | Стоимость показа ролика в Пятигорске, Ессентуках, Мин. воды 10 дней | 500 руб. | 15 000 | Партия Единая Россия | С учетом скидки на соц. проект 20 % |
| Видео ролик на телевидении | 15.05-25.05 | Всего 8 показов ОРТ РТР СТС | 9330-50% 7740-50% 6570-50% | 85230 | Администрация г. Пятигорска | С учётом скидки 50 % компании Видео интернешенл |
| Листовки с информацией о концерте | 25.05-29.05 | Оплата студентам 3 чел. | 1000 руб. | 3000 | Фонд «Содействие» | _______ |
| Флаер |  | 1500 шт. | 3 руб. | 4500 | Администрация г. Пятигорска | _______ |
| Брендированный стенд для фотолаборатории «Миг» | 01.06. | - | 20000 | 15000 | Фонд «Содейсвтие» | _______ |
| Работа промо-персонала | 01.06. | Оплата студентам 3 человека | 300 | 900 | Фонд «Содейсвтие» | _______ |
| Реклама на каналаха РТР, СТС | 01.06. | Упоминание спонсора в видеороликах | 30000 | 30000 | Фонд «Содейсвтие» | С учетом скидки 50 % компании Видео интернешенл |
| Призы на финальный концерт | 01.06. | Партия «Единая Россия» как генеральный спонсор | 30000 | 30000 | Партия «Единая Россия» | _______ |
| Итого: |  |  |  | 254 930 |  |  |

Приложения

- Приложение 1, Символика

- Приложение 2, Исследование

- Приложение 3, Письмо

- Приложение 4, Билборды

- Приложение 5, листовки

- Приложение 6, статьи, рассказ

- Приложение, 7 Флаер

- Приложение 8, видеоролик

- Приложение 9, Видеоролик на местных каналах

- Приложение 10, Листовки

- Приложение 7, Флаер

- Приложение 11, Пресс-релиз

- Приложение 12 Анкета

- Приложение 13 Пресс-релиз

- Приложение 14 Пресс-релиз

- Приложение 15 Спонсорское предложение

- Приложение 16 Информационное письмо

- Приложение 17 Стикер

Приложение 18 Пресс-релиз