X Международный конкурс студенческих проектов

«Экология: образ мыслей – образ жизни»

Номинация «Нереализованный PR-проект»

Проект:

«Тренинг-центр “Эко-ВГСПУ”»

Авторы проекта:

студенты

ФГБОУ ВПО «Волгоградского государственного

социально-педагогического университета»

Кулачкина Александра Викторовна

Чехович Владимир Эдуардович

Волгоград 2013

Оглавление

Аннотация	3

Проблема	4

Аудитория проекта	5

Цели и задачи проекта	5

Реализация проекта	6

Календарный график на первый год реализации проекта	13

Ожидаемые результаты	14

Бюджет	15

Приложение 1	16

# Аннотация

Проект «Тренинг-центр “Эко-ВГСПУ”» – это социально-значимый проект, направленный на формирование общественного и индивидуального экологического сознания, совокупности знаний, убеждений и навыков человека в деле взаимодействия с природой.

Организаторы проекта исходят из того, что в настоящее время молодежь (а именно студенчество) не находит возможности участвовать в решении экологических проблем, развивать чувства личной ответственности и принадлежности к экологическому сообществу и тем самым осуществлять непосредственное или опосредованное воздействие на окружающую среду. В результате общество страдает от пассивности своих потенциально самых активных членов.

Проект направлен на то, чтобы помочь молодежи почувствовать свою причастность к обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, своевременного выявления и устранения причин антропогенного воздействия на окружающую среду.

«Тренинг-центр “Эко-ВГСПУ”» представляет собой курс теоретических и практических занятий, на которых участники центра смогут получить реальные инструменты для реализации собственных проектов и идей. «Тренинг-центр “Эко-ВГСПУ”»  и участие в его работе может стать  первоначальной формой социально-экологической активности молодежи.

# Проблема

На сегодняшний день большинство представителей молодежи не осознают свою решающую роль в сохранении природы для самих себя и для будущих поколений. Миропонимание XX века воспитало человека-суперэгоцентриста, а научно-технический прогресс служил для удовлетворения всех потребностей человека-потребителя. На основе такого самовосприятия у человека не возникает потребность в бережном отношении к окружающей среде. Формируется феномен экологического вандализма.

Экологический вандализм – следствие существования сознания вседозволенности, преобладающего у таких людей над другими видами сознания. Таким субъектам безразличны не только последствия их поступков по отношению к природе – с такой же легкостью они могут нарушать правила поведения в обществе, распространять такое отношение на памятники культуры.

Почему же молодежь не стремиться бороться за сохранение природной среды? Можно выделить следующие причины:

- во-первых, сознание людей перестраивается медленно по сравнению с возрастающими темпами воздействия общества на природу.  Молодежь не имеет возможности своевременно оценить возможный риск и негативные последствия принимаемых решений;

- во-вторых, формирование экологического сознания – сложный и длительный психологический процесс, требующий кропотливой работы по экологическому воспитанию;

- в-третьих, недостаточное распространение экологических идей в обществе.  Экологическое просвещение обеспечивается через эколого-просветительские центры, СМИ, музеи, библиотеки, лектории, при помощи экологических инициатив и акций, конференций и выставок.

# Аудитория проекта

Целевая аудитория – студенты ВГСПУ, желающие повысить уровень своей экологической культуры и стать активными защитниками окружающей природы как общественного достояния.

# Цели и задачи проекта

Цель проекта – привлечь целевую аудиторию проекта к участию в образовательной деятельности тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» для формирования их активной позиции в сфере защиты окружающей среды.

Задачи проекта:

- Создать тренинг-центр «Эко-ВГСПУ».

- Обеспечить проведение в тренинг-центре «Эко-ВГСПУ» образовательной деятельности, направленной на обучение основам экологических знаний, умениям и навыкам в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.

- Обеспечить тренинг-центр «Эко-ВГСПУ»  необходимыми материальными, техническими, финансовыми и другими ресурсами.

Цели развития (долгосрочные цели):

- сформировать у участников тренинг-центра активную жизненную позицию в деле рационального использования и преобразования окружающей среды;

- сформировать у участников тренинг-центра экологическое мышление, необходимые экологические, моральные, правовые взгляды на природу и место в ней человека;

- сформировать и/или повысить у участников тренинг-центра уровень экологической культуры в целях реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;

- сформировать у участников тренинг-центра базовые представления о законодательстве в сфере защиты окружающей среды, а также навыки работы с документацией;

- создать условия для практического применения приобретенных знаний и навыков.

# Реализация проекта

Осуществление деятельности тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» должно проходить в пять этапов.

I этап. Создание тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» и информирование целевой аудитории о нем.

Цель – организовать деятельность тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Формы работы:

- взаимодействие с администрацией ВГСПУ по вопросам предоставления помещения и согласования работы тренинг-центра «Эко-ВГСПУ»;

- информирование целевой аудитории;

- проведение первого организационного собрания.

Первый этап рассчитан на решение организационных вопросов по поводу создания тренинг-центра. На данном этапе должны быть реализованы следующие мероприятия:

- разработка учредительных документов тренинг-центра «Эко-ВГСПУ»;

- создание оригинального логотипа тренинг-центра;

- создание официальной страницы тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» в социальной сети «Вконтакте»;

- распространение информации о тренинг-центре среди студентов с помощью печатных афиш и официальной страницы «Вконтакте»;

- проведение первого организационного собрания, на котором будет проведен набор участников центра и выбран его актив;

- первоначальное анкетирование участников центра в течение первого месяца  работы тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» (Приложение 1).

II этап. Теоретический этап.

Цель – обучение участников тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Понятие «экология» – это многозначное понятие, оно включает в себя охрану окружающей среды, контроль за рациональным использованием природных ресурсов. Поэтому внедрение экологического образования для студентов высших учебных заведений обязательно. Важно не только информировать о том, какие экологические проблемы существуют, но и объяснять методы борьбы с ними, рассказывать о том, как именно можно предотвратить масштабную катастрофу. Этим объясняется необходимость проведения второго этапа реализации проекта, в рамках которого будет осуществляться обучение участников тренинг-центра.

Второй этап предполагает проведение еженедельных тренингов по следующим темам.

|  | Тема тренинга | Задача тренинга | Методы, формы тренинга |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Что такое система экологического менеджмента - СЭМ? | Создать условия для формирования у участников тренинг-центра представления о понятии «система экологического менеджмента» | 1. Ознакомление с понятием «система экологического менеджмента». |
| 2 | Системы экологического менеджмента в России. Перспективы распространения и развития подходов СЭМ в мире | Создать условия для формирования у участников тренинг-центра представления о необходимости и потенциальных преимуществах внедрения СЭМ в России и за рубежом | 1. Анализ опыта реализации принципов СЭМ в России. 2. Анализ опыта реализации принципов СЭМ в мире |
| 3 | Стандарты и сертификации: ISO 14001, EMAS, BS 8555 | Создать условия для информирования участников тренинг-центра об основных стандартах и видах сертификации, применяемых в СЭМ | 1. Рассмотрение и анализ истории создания стандартов СЭМ. 2. Изучение основных положений стандарта ISO 14001. 3. Изучение основных положений стандарта EMAS. 4. Изучение основных положений стандарта BS 8555. |
| 4 | Система документации СЭМ, управление документацией | Создание условий для формирования у участников тренинг-центра навыков, позволяющих грамотно работать с основными документами СЭМ | 1. Рассмотрение основной документации, применяемой в СЭМ. 2. Обучение грамотной работе с документацией, применяемой в СЭМ |
| 5 | Система экологического менеджмента: разработка, внедрение и развитие | Создание условий для формирования у участников тренинг-центра представления о структурных составляющих СЭМ | 1. Рассмотрение организационной структуры СЭМ. 2. Рассмотрение деятельности по планированию и распределению ответственности и ресурсов, необходимых для разработки, реализации и достижения целей СЭМ. 3. Рассмотреть основные способы анализа деятельности и поддержания экологической политики в СЭМ |
| 6 | Оценка исходной ситуации, оценка целесообразности и принятие решения о внедрении | Создание условий для формирования у участников тренинг-центра компетенций, позволяющих грамотно оценить исходную экологическую ситуацию на предприятии, составить систему мер по её улучшению | 1. Ознакомление с технологиями определения исходной ситуации в СЭМ. 2. Ознакомление с путями улучшения исходной ситуации в СЭМ |
| 7 | Инструментарий экологического менеджмента | Создать условия для формирования у участников тренинг-центра представления об инструментарии экологического менеджмента | 1. Ознакомление с набором инструментов, применяемым в экологическом менеджменте |
| 8 | Технологии проектирования в системе экологического менеджмента | Создать условия для формирования у участников тренинг-центра знаний о технологиях проектирования в СЭМ | 1. Ознакомление с технологиями проектирования, применяемыми в экологическом менеджменте |
| 9 | Работа в команде | Сформировать и /или развить навыки командной игры, чувства сплоченности | 1. Деловые игры, игры на сплочение |

III этап. Практический этап.

Цель – применить на практике знания, полученные на втором этапе.

Практические занятия буду организованы в формате круглых столов, которые могут носить игровой характер, и будут включать элементы обучения. На этом этапе реализации проекта допускается корректировка ошибок во время выступлений участников тренинг-центра.

Темы круглых столов будут посвящены актуальным проблемам в экологической сфере жизни общества, как в России, так и в мировом пространстве.

|  | Примерные темы круглых столов |
| --- | --- |
| 1 | Формирование экологической культуры в обществе: региональный и муниципальный опыт |
| 2 | Управление природоохранной деятельностью |
| 3 | Практика применения природоохранительного законодательства в России |
| 4 | Эффективность действующего законодательства и правоприменительной практики в области экологической безопасности и охраны окружающей природной среды |
| 5 | Экологическое страхование как инструмент управления природопользованием им обеспечения экологической безопасности |
| 6 | Экономика природопользования |
| 7 | Культура обращения с отходами производства |
| 8 | Полигоны размещения отходов |
| 9 | Обращение со строительными отходами |
| 10 | Обеспечение экологической безопасности при работе с опасными отходами |
| 11 | Интеллектуальный потенциал гражданского общества на службе экологической и техногенной безопасности города |
| 12 | Экологическая политика. Индикаторы состояния городской среды |

Круглые столы будут проходить раз в неделю. Возможна видео съемка мероприятий с целью последующего анализа выступлений участников центра. Также видео материалы могут быть размещены на официальной станице тренинг-центра в социальной сети «Вконтакте».

IV этап. Открытый конкурс студенческих эко-проектов среди участников тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Проведение Открытого конкурса студенческих эко-проектов в рамках тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» направлено на выявление наиболее активных и успешных участников центра. В итоге, победители конкурса получат возможность реализовать свой проект при финансовой, информационной и иной поддержке спонсоров тренинг-центра.  Также победители получат возможность войти в состав организаторов или тренеров по обучению в тренинг-центре «Эко-ВГСПУ».

Конкурс будет включать три этапа:

- Заочный этап, в рамках которого участники конкурса должны  предоставить на рассмотрение жюри свои эко-проекты. В заключение этапа составляется short-list тех участников, чьи проекты оказались более перспективными.

- Этап частичной реализации эко-проектов участников, вошедших в short-list. На этом этапе каждая команда должна реализовать один из этапов проекта при поддержке спонсоров Открытого конкурса студенческих эко-проектов.

- Этап анализа и оценки промежуточных результатов реализации эко-проектов и выбор победителей Открытого конкурса студенческих эко-проектов в рамках тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

По итогам третьего тура конкурса будет выявлена команда победителей, которые получат возможность полной реализации своего проекта при поддержке спонсоров. Остальные участники турнира получат почетные грамоты.

V этап. Оценка деятельность тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Цель – оценить деятельность тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» за 2014-2015 учебный год и в дальнейшие годы его работы.

Формы работы:

- взаимодействие с независимыми экспертами;

- повторное анкетирование участников центра в течение последнего месяца работы тренинг-центра «Эко-ВГСПУ»;

- оценка и анализ результатов анкетирования;

- оценка и анализ результатов реализации проектов в рамках Открытого конкурса студенческих эко-проектов тренинг-центра «Эко-ВГСПУ»;

- составление рекомендаций по улучшению дальнейшей деятельности тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Оценка деятельности тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» будет складываться из оценок независимых экспертов (специалисты комитета охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области, специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области, преподаватели ВГСПУ и представители специализированных организаций, занимающихся практической деятельностью в области защиты окружающей среды), результатов анкетирования и анализа результатов реализации проектов в рамках Открытого конкурса студенческих эко-проектов тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Мнения независимых экспертов могут быть выражены в форме рекомендаций. Анкетирование участников центра будет проходить в два этапа: первый тест – на первом организационном собрании, второй тест – после завершения Открытого конкурса студенческих эко-проектов тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

Во время анкетирования участникам тренинг-центра будет предложено самостоятельно оценить уровень владения определенными навыками и знаниями. На основании полученных результатов  будет составлена диаграмма изменения уровня владения данными навыками и знаниями.

|  | Навык и знания | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активная жизненная позиция в деле рационального использования и преобразования окружающей среды | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 2 | Экологическое мышление | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 3 | Экологические, моральные, правовые взгляды на природу и место в ней человека | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 4 | Высокий уровень экологической культуры | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 5 | Базовые представления о законодательстве в сфере защиты окружающей среды, обеспечения экологической безопасности | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 6 | Работа с документацией, поиск информации | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 7 | Личная ответственность за состояние природной среды, сохранение животных и растений | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 8 | Способность ориентироваться в природоохранной ситуации, принимать решения и активно участвовать в практической работе по охране природы | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 9 | Умение прогнозировать, предвидеть последствия своего вмешательства в природу | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 10 | Работа в команде | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |

На основании данных материалов будет составлен отчет о деятельности тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

# Календарный график на первый год реализации проекта

Данный проект рассчитан на цикличную реализацию. Один цикл равен одному учебному году.

Август 2014 года. Создание тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» (I этап).

1 сентября – 12 сентября 2014 года. Информирование студентов ВГСПУ об открытии тренинг-центра «Эко-ВГСПУ».

15 сентября – 14 ноября 2014 года. Обучение участников тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» (II этап).

17 ноября – 26 декабря 2014 года. Практические занятия, организованные в формате круглых столов (III этап).

16 февраля – 15 мая 2015 года. Открытый конкурс студенческих эко-проектов среди участников тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» (IV этап).

18 мая – 22 мая 2015 года. Оценка деятельности тренинг-центра «Эко-ВГСПУ». Оценка и анализ результатов реализации студенческих эко-проектов в рамках Открытого конкурса студенческих эко-проектов (V этап).

# Ожидаемые результаты

К концу первого года работы тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» участники центра должны овладеть экологической культурой, правильно ориентироваться в вопросах взаимоотношений общества и природы, не допускать действий, приводящих к загрязнению и разрушению природной среды. Также участники должны подчинять свои потребности и деятельность требованиям рационального природопользования.

Образовательная деятельность тренинг-центра «Эко-ВГСПУ» в области экологического знания и реализация студенческих эко-проектов позволит пропагандировать деятельность центра, легче изыскивать средства для общения с подобными организациями в других регионах, а кроме того – даст участникам возможность ощутить себя значимыми членами гражданского общества, приучит их к чувству высокой ответственности за состояние природных богатств.

# Бюджет

| Виды затрат | Количество (шт) | Стоимость за единицу (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Афиши, формат А2 | 50 | 160 | 8000 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 | 1 | 22990 | 22990 |
| Принтер HP LaserJet Pro M1132 MFP | 1 | 5790 | 5790 |
| Цифровая камера Canon EOS 600D+EF-S 18-55 IS II Kit | 1 | 21990 | 21990 |
| Карта памяти MemoryStick Duo Pro Sony MS-HX8B/T1 | 1 | 790 | 790 |
| Штатив Velbon CX-460/F | 1 | 1790 | 1790 |
| Видеопроектор мультимедийный Acer P1220 | 1 | 16772 | 16772 |
| Экран для видеопроектора Digis DSKC-1102 Kontur-C | 1 | 2890 | 2890 |
| Микрофон беспроводной Denn DWM 200 | 1 | 990 | 990 |
| Колонки компьютерные Logitech X-140 | 1 | 980 | 980 |
| Расходы на проведение круглых столов | - | - | 12000 |
| Прочие расходы | - | - | 20000 |
| Итого (руб) |  |  | 114982 |

# Приложение 1

|  | Навык и знания | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активная жизненная позиция в деле рационального использования и преобразования окружающей среды | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 2 | Экологическое мышление | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 3 | Экологические, моральные, правовые взгляды на природу и место в ней человека | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 4 | Высокий уровень экологической культуры | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 5 | Базовые представления о законодательстве в сфере защиты окружающей среды, обеспечения экологической безопасности | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 6 | Работа с документацией, поиск информации | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 7 | Личная ответственность за состояние природной среды, сохранение животных и растений | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 8 | Способность ориентироваться в природоохранной ситуации, принимать решения и активно участвовать в практической работе по охране природы | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 9 | Умение прогнозировать, предвидеть последствия своего вмешательства в природу | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |
| 10 | Работа в команде | Владею 5 4 3 2 1 0 Не владею |