**Проект: «Общественная экспертиза как фактор обеспечения экологической безопасности в городе Нижний Тагил»**

Направление проекта: популяризация инноваций в области экологии, их коммуникационное сопровождение.

Тематика проекта: Нереализованный PR-проект.

Срок реализации: с 1 февраля по 30 сентября 2014 г.

**Авторы проекта:** Лисицина Н. В.,

Ильина О. А., студентки 4 курса НТГСПА,

Социально-гуманитарный факультет.

**Оглавление**

* 1. **Аннотация проекта…………………………………………... стр. 3**
  2. **Основные цели и задачи проекта………………………….. стр. 3**
  3. **Механизм и поэтапный план реализации проекта….. стр. 4**
  4. **Участники проекта……………………………………… стр.4**
  5. **Ожидаемые результаты………………………………... стр. 5**
  6. **Бюджет проекта………………………………………… стр. 5**

**1.1. Аннотация проекта:**

За период с 2000 до 2012 года загрязнение атмосферы города Нижний Тагил повысилось с «низкого» (1 уровень) до «очень высокого» (4 последний уровень) (<http://www.mprso.ru/ohrana_ap.htm> ). Основным загрязнителем атмосферы являются промышленные предприятия города. Учитывая сложную экологическую ситуацию в городах Свердловской области, в том числе в городе Нижний Тагил, правительство Свердловской области утвердило постановлением № 865-ПП от 28.07.200 «Концепцию экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года». Одним из способов обеспечения экологической безопасности в ней назван вывод промышленных объектов за пределы жилой застройки, причем Нижний Тагил назван в числе городов, в которых данные мероприятия необходимо проводить в первую очередь. Однако, мы можем констатировать, что данное предписание не реализовывается, промышленные предприятия не выносятся за пределы жилой застройки, вместе с тем, принимаются решения о строительстве новых вредных производств, воздействующих на окружающую среду. Так, ведется размещение завода по производству метанола, осуществляется проектирование ряда химических заводов («Химпарк Тагил»). Существующие нормативные акты по застройке не содержат ограничений по размещению в черте населенного пункта Нижний Тагил новых вредных производств.

В создавшихся условиях мы намерены внести поправки в Генеральный план строительства Нижнего Тагила (<http://www.ntagil.org/grado/info.php?SECTION_ID=1076>), касающиеся возможности принятия решений о размещении вредных производств в городе Нижний Тагил. С данной целью данный проект предусматривает механизм организации общественной экологической экспертизы проектируемых и размещаемых на территории города вредных производств. В рамках реализации проекта, кроме субсидий, будет использована безвозмездная помощь членов и волонтеров РОО «Экоправо», Центра гражданских инициатив «Всем», ООО «Вариант». Материальное обеспечение проекта (офис, оборудование) берет на себя ООО «Медиана». Для повышения эффективности взаимодействия общественных организаций города проект предусматривает внедрение программного комплекса «Мобильный офис», позволяющего обмениваться информацией различным организациям.

* 1. **Основные цели и задачи проекта:**

Проект направлен на реализацию конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, улучшение экологической обстановки в городе Нижний Тагил, изменение отношения органов местного самоуправления и контролирующих структур в пользу учета общественного мнения при оценке воздействия осуществляемой и намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Поставленные цели будут достигнуты путем решения следующих задач:

- внести поправки в Генеральный план строительства Нижнего Тагила, касающиеся возможности принятия решений о размещении вредных производств в городе Нижний Тагил. С данной целью проект предусматривает механизм организации общественной экологической экспертизы проектируемых и размещаемых на территории города.

- инициация обсуждения в городских средствах массовой информации проблемы экологической безопасности проектов, осуществляемых промышленными предприятиями города;

- формирование экологического сознания населения путем вовлечения жителей Нижнего Тагила в мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе.

* 1. **Участники.**

В рамках реализации проекта, помимо планируемых субсидий, будет использована безвозмездная помощь членов и волонтеров РОО «Экоправо», Центра гражданских инициатив «Всем», ООО «Вариант». Материальное обеспечение проекта (офис, оборудование) берет на себя ООО «Медиана». Для повышения эффективности взаимодействия общественных организаций города проект предусматривает внедрение программного комплекса «Мобильный офис», позволяющего обмениваться информацией различным организациям.

* 1. **Механизм и поэтапный план реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ (услуг) | Сроки | Исполнитель |
| 1 | Внедрение программного комплекса «Мобильный офис» | 01.02-30.09.14 | РОО «Экоправо» |
| 2 | Анализ градостроительной документации, выработка предложений | 01.02-30.02.14 | Специализиро-ванная организ. |
| 3 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные документы по застройке территории города Нижний Тагил | 01.03-31.03.14 | Специализиро-ванная организация |
| 4 | Сбор подписей по проведению публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в градостроительную документацию; проведение публичных слушаний и представление их предложений в Городскую Думу. | 01.04-30.06.14 | Члены и волонтеры РОО «Экоправо» ЦГИ «Всем», студенты НТГСПА |
| 5 | Общественная экологическая экспертиза проектов строительства экологически опасных производств в черте города Нижний Тагил | В течение месяца с предоставления документов | РОО «Экоправо», Специализиро-ванная организация |

* 1. **Ожидаемые результаты.**

В результате реализации проекта будут достигнуты следующие позитивные изменения:

- в результате проекта будет обеспечено обязательное участие общественности города при принятии решений о размещении вредных и опасных производств на его территории. Существующие проекты по размещению вредных производств пройдут экологическую экспертизу, что позволит устранить или отправить на доработку проекты, угрожающие дальнейшему ухудшению экологической ситуации в городе. Все это будет способствовать постепенному перепрофилированию экономики города с вредных на наукоемкие экологически безвредные производства и размещению заводов вне территорий населенных пунктов. Что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества жизни тагильчан.

- произойдет изменение отношения властных и контролирующих структур в пользу учета общественного мнения по готовящимся проектам, связанным с экологией города Нижний Тагил. Оценить достигнутые изменения можно по наличию случаев проведения публичных слушаний, общественных экспертиз и учету их результатов при подготовке проектов предприятий.

- увеличение числа граждан с активной жизненной позицией в отношении проблем экологии. Оценивается по количеству и активности участников мероприятий, проводимых в рамках проекта.

- улучшение экологической обстановки в городе Нижний Тагил.

* 1. **Бюджет проекта:**

Общая сумма затрат на реализацию проекта

Сумма собственных и (или) дополнительно привлеченных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Наименование расходов | Сумма затрат  (руб.) | | | Собственные  средства   (руб.) | | Субсидия  (руб.) |
| 1 | | **Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ** |  | | |  | |  |
| 1.1 | | Заработная плата руководителя проекта | 42000 | | | - | | 42000 |
| 1.2 | | Отчисление на ФОТ, 30% | 12600 | | | - | | 12600 |
|  | | Всего по статье | 54600 | | | - | | 54600 |
| ***Комментарий к статье:***  *Руководитель проекта осуществляет общее руководство, организует работу персонала проекта, подготовку и осуществление мероприятий в соответствии с календарным планом проекта, анализирует полученные результаты, готовит и представляет аналитическую отчетность по результатам проекта, занят по проекту 40 % рабочего времени в течение 6 месяцев.* | | | | | | | | |
| 2 | | **Административные расходы** |  | | |  | |  |
| 2.1 | | Аренда офиса | 30000 | | | 30000 | |  |
| 2.2 | | Аренда офисной мебели | 2000 | | | 2000 | |  |
| 2.3 | | Аренда офисного оборудования (компьютер, принтер, телефон, модем) | 3000 | | | 3000 | |  |
| 2.4 | | Оплата Интернет-связи | 9000 | | | 9000 | |  |
| 2.5 | | Оплата мобильной связи | 9000 | | | 9000 | |  |
| 2.6 | | Приобретение программного обеспечения «Мобильный офис» | 3500 | | |  | | 3500 |
| 2.7 | | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники | 3000 | | |  | | 3000 |
| 2.8 | | Компенсация за использование личного автомобиля | 9000 | | |  | | 9000 |
| 2.9 | | Расходы на обслуживание расчетного счета | 6000 | | |  | | 6000 |
| 2.10 | | Бухгалтерский учет и отчетность | 10000 | | | 10000 | |  |
|  | | Всего по статье: | 84500 | | | 63000 | | 21500 |
| ***Комментарий к статье:***  *Для осуществления проекта будет использовано помещение площадью 13 кв.м., в центральном районе города, которое на условиях субаренды предоставляет ООО "Медиана". Арендная плата является вкладом в проект ООО "Медиана".*  *Для осуществления мероприятий по проекту будут использованы офисное оборудование: ноутбук, компьютер, многофункциональное устройство; а также офисная мебель, которые предоставлены в безвозмездное пользование ООО "Медиана". Стоимость аренды офисной техники и мебели является вкладом в проект ООО "Медиана".*  *Использование для работы по проекту сотовой связи и интернет-связи является вкладом в проект ООО "Медиана". Приобретение программного комплекса «Мобильный офис» улучшит взаимодействие участников проекта.*  *Для осуществления мероприятий по проекту, своевременного перемещения участников проекта в места проведения мероприятий будет использован личный автомобиль. Также потребуются расходы на канцелярские товары, открытие и обслуживание банковского счета. Бухгалтерские услуги являются вкладом РОО «Экоправо».* | | | | | | | | |
| 3 | | **Расходы на проведение мероприятий** |  | | |  | |  |
| 3.1 | | Оплата услуг по внедрению программного обеспечения «Мобильный офис» | 15000 | | | 15000 | |  |
| 3.2 | | Оплата услуг экспертизы градостроительной документации | 50000 | | |  | | 50000 |
| 3.2 | | Оплата юридических услуг по сопровождению проекта | 50000 | | |  | | 50000 |
| 5 | | Оплата услуг по экологической экспертизе проектной документации опасных производств | 50000 | | | 20000 | | 30000 |
| 6 | | Оплата услуги по сбору подписей | 10000 | | | 10000 | |  |
|  | | Всего по статье | 175000 | | | 45000 | | 130000 |
| ***Комментарий к статье:***  *Внедрение программного обеспечения «Мобильный офис», позволяющего взаимодействовать участникам проекта, будет вкладом РОО «Экоправо». Экспертиза градостроительной документации и юридическое сопровождение проекта требуют специальных знаний, поэтому предполагается привлечение специализированных организаций. Общественная экспертиза проектной документации опасных производств, размещаемых на территории города, будет производиться силами РОО «Экоправо» с привлечением специализированной организации там, где недостаточно будет квалификации членов организации.* | | | | | | | | |
|  | **И Т О Г О** | | | **314100** | **108000** | | **206100** | |