Название проекта: **Трансформация зарубежной русскоязычной журналистики в национальных медиасистемах**Л.П.Громова (руководитель), Г.В.Жирков, О.С.Кругликова, Н.С.Цветова, М.И.Маевская, Ю.В.Курышева, Н.А.Павлушкина, А.С.Смолярова, К.В.Силантьев

15. Этапы НИР:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Наименование этапа | Планируемый объем средств, руб. | Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты (продукция) этапа | ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО НА ЭТАПЕ |
| 01.10.2014  31.01.2015 | Систематизация данных о русскоязычных зарубежных СМИ | 155775.00 | - составление библиографии и формирование базы данных исследователей; | библиография сформирована в форме электронной базы данных;  создана база данных исследователей русскоязычных СМИ |
| - составление базы данных СМИ; | по материалам «Дней руссскоязычных зарубежных СМИ» составлен первый выпуск сборника «СМИ русского зарубежья»;  расширенная информация для базы данных собрана по 24 странам, представляющим все континеты |
| - проведение анкетирования и интервью;- построение комплексного портрета аудитории. | собраны открытые данные по аудитории зарубежных СМИ в различных странах; на основе анализа разработана стратегия второго этапа анализа аудитории |