y

PR-проект

«Старой книге – новая жизнь»

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)

Факультет «Журналистика»

Кафедра «Массовая коммуникация»

Реализованный PR-проект,

направленный на популяризацию чтения посредством обмена книгами, цитатами и фотографиями обложек

«Cтарой книге – новая жизнь»

Авторы:

Гончарова Кристина

(89227574948, kkristina20@rambler.ru),

Машабер Александра

(89634613577, clint-eastwood@list.ru)

Научный руководитель: кандидат культурологии,

доцент кафедры «Массовая коммуникация»

Добрикова А.А.

Челябинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......………………………………………………………………..…3

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП……………………………………….…………....6

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

Разработка креативной идеи PR-кампании…………………………......10

Разработка стратегии PR-кампании …………………………………….10

Описание технологий и PR-операций…………………….…………..…11

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ…………………………………….…..14

РЕАЛИЗАЦИЯ

Взаимодействие с аудиториями посредством создания площадки обмена книгами (буккроссинг)………………………….. ……………………………17

Создание постоянно-действующей площадки обменами книгами (буккроссинг)…………………………………………...………………………20

Взаимодействие с аудиториями посредством интернет-технологий....21

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ….…………………………………………....23

БЮДЖЕТНЫЙ ПЛАН……………………………….………………………..26

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Экспресс-опрос «Анализ целевой аудитории»………27

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Экспресс-опрос «Оценка результатов PR-кампании «Старой книге – новая жизнь»………………………………………………..29

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Скриншоты опубликованных цитат в рамках акции «Старой цитате – новая жизнь» под хэштегом «книга_вперёд»…………...30

Введение

Актуальность проекта:

Технологии развиваются, а с ними меняется формат подачи информации: ускорение темпа жизни привело к тому, что немногие находят сейчас время на книги. Социальные сети вытесняют чтение книг; всё чаще молодёжь обращается только к профессиональной, научной литературе – и не так много людей читает художественную. В связи с этим было принято решение реализовать PR-кампанию в поддержку года литературы в России, в рамках которой посредством онлайн- и офлайн-мероприятий студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета (НИУ) смогут обмениваться своими книгами и впечатлениями (цитаты, обложки). Нами был выбран Южно-Уральский государственный университет (НИУ) как одно из крупнейших образовательных учреждений Южного Урала, где мы сможем охватить ядро целевой аудитории – молодежь города Челябинск.

Проблема: падение интереса к книгам среди молодёжи.

Цель: популяризация чтения посредством организации обмена книгами, цитатами и фотографиями обложек.

Задачи:

- создать площадку для обмена книгами (буккроссинг);

- стимулировать участников проекта к обмену впечатлениями о прочитанных книгах;

- поддержать позитивное отношение участников проекта к печатной книге.

Целевые аудитории:

1)	студенты, преподаватели и сотрудники ЮУрГУ – оффлайн-аудитория;

2)	активные пользователи социальных сетей – онлайн-аудитория.

Ядро аудитории – молодёжь г. Челябинска.

География проекта: город Челябинск.

Сроки реализации: сентябрь–октябрь 2015 г.

Этапы: аналитический, этап планирования, реализация и оценка эффективности.

Аналитический этап

В ходе работы над проектом нами было принято решение провести экспресс-опрос среди студентов Южно-Уральского государственного университета (НИУ) и узнать, как часто они читают, какую литературу и по какому поводу (Приложение А).

Больше всего студенты ЮУрГУ скачивают книги в интернете (45%), меньше всего ответили, что получили в подарок (1%), 12,5% ответили, что не читают книги совсем.

Больше всего студенты ответили, что читают книги для удовольствия  раз в неделю (28,5%) несколько раз в день читает только 1%, не читают вообще или реже раза в месяц ответили целых 15%.

Книги для работы и обучения чаще читают раз в день (ответили 32%), несколько раз в день для работы или обучения не читает никто.

Чаще за год студенты прочитывают 2-3 полноценных книги (27%), ни одной книги в течение года не прочитывают 3%, больше 20 книг в течение года читают 7%.

Чаще студенты для чтения используют смартфоны/планшеты (37,5%), чуть меньше используют книги в печатном виде (23%), меньше всего студенты предпочитают для чтения использовать компьютер (5%).

Таким образом, в ходе проведенного опроса было определено, что молодёжь читает в среднем 4-6 книг в год, что крайне мало. Большинство скачивает книги из интернета, при этом основной процент (32) читает книги по работе и/или учёбе. Также многие используют смартфоны/планшеты для чтения. В связи с чем было принято решение о необходимости проведения PR-кампании в поддержку года литературы в России в молодёжной среде.

Этап планирования

Разработка креативной идеи PR-кампании:

Практически у всех есть старые книги, которые лежат годами без дела: давно прочитанные и уже ненужные. И каждый понимает выбрасывать книги – неправильно, а поделиться ими – хорошее дело. Самая известная площадка для этого – библиотека, но не каждый туда пойдёт: сложный и длительный процесс записи, оформления читательского билета, ограниченные сроки прочтения и другие факторы, которые отталкивают людей. Молодое поколение и вовсе не будет тратить на это время, поэтому такое сложное посредничество демотивирует к обмену книгами. Следовательно, идея нашего проекта «Старой книге – новая жизнь» заключается в том, чтобы предоставить возможность людям обмениваться книгами, цитатами и фотографиями обложек быстро и легко, учитывая современный формат передачи информации.

Разработка стратегии PR-кампании:

Стратегия заключается в следующем: PR-кампания условно будет разделена на 2 направления:

- взаимодействие с аудиториями посредством создания площадки обмена книгами (буккроссинг);

- взаимодействие с аудиториями посредством интернет-технологий.

Целевыми группами общественности кампании «Старой книге – новая жизнь» являются:

1)	студенты, преподаватели и сотрудники ЮУрГУ – оффлайн-аудитория;

2)	активные пользователи социальных сетей – онлайн-аудитория.

Срок общей последовательности действий, направленный на реализацию PR-проекта, составляет с 8 сентября до 4 октября 2015 года.

Ограничения: финансовые – собственные средства организаторов PR-проекта, человеческие – вся кампания проводится силами организаторов.

Основные риски и угрозы:

- отсутствие мотивации общественности принять участие в буккроссинге;

- недостаточная осведомленность общественности о проводимой  PR-кампании.

Критерии достижения цели:

- увеличение количества участников онлайн и оффлайн мероприятий;

- увеличение количества книг, представленных на площадке обмена;

- публикация в корпоративных СМИ о проводимых мероприятиях.

Ключевые мероприятия:

- Организация площадки для обмена книгами (буккроссинг);

- Акция обмена цитатами из книг, участвующих в буккроссинге;

- Акция обмена фотографиями книг, участвующих в буккроссинге, в социальных сетях.

Описание технологий и PR-операций

- Взаимодействие с аудиториями посредством создания площадки обмена книгами (буккроссинг)

Название мероприятия: «Старым книгам – новую жизнь».

Девиз: «Не позволим книгам быть ненужными»

Форма: буккроссинг.

Ключевая идея: на территории Южно-Уральского государственного университета на 4 этаже, около кафедры «Массовая коммуникация» выставляется стенд для книг. Каждый желающий может подходить, смотреть книги и выбрать для прочтения понравившуюся. Рядом представлена афиша с правилами данного мероприятия.

Этапы реализации:

- определение площадки и выбор сроков проведения;

- разработка и печать полиграфической продукции (плакат, наклейки для книг);

- первичный сбор книг и анонс мероприятия;

- проведение мероприятия;

- рассылка пресс-релиза в СМИ и размещение новости на сайте;

- оценка эффективности.

Ресурсы: человеческие – организаторы, финансовые – плакат и наклейки.

Сроки проведения: 07.09.2015 – 24.10.2015г

Критерии оценки эффективности: количественные. По нашим прогнозам около 20 активных пользователей Интернета должны принять участие.

- Создание постоянно-действующей площадки обменами книгами (буккроссинг)

Форма: оффлайн.

Ключевая идея: после проведения акции «Старой книге – новая жизнь» и в случае активного участия в ней студентов ЮУрГУ, нами было предложено создание площадки для обмена книг на территории университета на постоянной основе (круглогодично).

- Взаимодействие с аудиториями посредством интернет-технологий

Форма: онлайн.

Ключевая идея: каждый желающий, после прочтения книг, участвующих в буккроссинге, может в социальных сетях (VK, Instagram) поделиться своими впечатлениями и эмоциями о прочитанном с хэштегом «книга_вперёд». Написать мини рецензию, выделить главных героев или процитировать автора – это решение каждого участника.

Ресурсы: человеческие

Сроки проведения: 07.09.2015-24.10.2015г.

Критерии оценки эффективности: количественные. По нашим прогнозам около 20 активных пользователей Интернета должны принять участие.

Календарный план

| № этапа, фазы | Мероприятия этапа | Сроки проведения | Отчётность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Этап: Аналитический |
| 1.Фаза постановки проблемы | Анализ мероприятий в рамках Южно-Уральского государственного университета. | 4 сентября 2015 | Выявлено, что масштабных мероприятий, посвященных литературе и чтению последние несколько лет не проводились |
| 2.Фаза ситуационного анализа | Выбор целевой аудитории | 6 сентября 2015 | Выбрана целевая аудитория на кого будет направлен проект |
| 3.Фаза: формирование идеи и стратегии проекта | Обсуждения для получения идеи проекта и формирования стратегии проекта. | 6 сентября 2015 | Сформированы и описаны: идея, стратегия, комплекс основных PR-операций и мероприятий. |
| 2 Этап: планирования |
| 1.Фаза: календарное планирование | Составление таблицы по планированию всех фаз проекта. | 7 сентября 2015 | Составленный календарный план. |
| 2.Фаза: бюджетное планирование. | Расчет финансовых ресурсов проекта, оптимизация расходов. | 7 сентября 2015 | Бюджетный план |
| Этап: реализация |
| 1.Подготовка к реализации. | Определение площадки проведения мероприятия, | 8 сентября 2015 | Кафедрой коммуникация предоставлен стенд и место для него. |
| 2. Первичный сбор книг | Разработка и печать полиграфической продукции (плакат, наклейки для книг) | 6-8 сентября 2015 | Подготовлен плакат и условиями участия в мероприятия и наклейки.. |
| 3. Проведение мероприятий | Промежуточная оценка активности студентов в мероприятиях | 8 сентября – 3 октября 2015 | Повторное анонсирование в социальных сетях. |
| 4. Информирование Рассылка пресс-релиза в СМИ и размещение новости на сайте; | Написание пресс-релиза | 4 октября 2015 | Размещение пресс-релиза в СМИ и размещение новости на сайте |
| 5. Продолжение проведения акции «Старой книге – новая жизнь» | Повторный сбор книг | 4 октября – 24 октября 2015 | Привлечение новых участников акции |
| 4 Этап: оценка эффективности. |
| 1.Подготовительная фаза | Составление критериев оценки эффективности | 20 октября 2015 | Составленные критерии |
| 2. Оценка эффективности | Непосредственно оценка эффективности | 24 октября 2015 | Эффективность PR-мероприятий оценена |

Реализация

- Взаимодействие с аудиториями посредством создания площадки обмена книгами (буккроссинг)

Первым этапом создания данной площадки стала разработка макета плаката, содержащего правила участия в буккроссинге:

Вторым этапом стало организация непосредственно места проведения буккроссинга, выкладка собственных книг организаторов как первичных для обмена и наклеивание на них правил обмена:

Третьим этапом стало участие студентов в данной акции.

- Создание постоянно-действующей площадки обменами книгами (буккроссинг)

На основании проведённой акции обмена книгами была подготовлена действующая на постоянной основе зона буккроссинга, на которой студенты могут в течение всего учебного года обмениваться литературными произведениями.

- Взаимодействие с аудиториями посредством интернет-технологий

После организации площадок обмена книгами в интернете стали появляться первые цитаты и фотографии обложек книг под хэштегом «книга_вперёд».

Цитаты пользователей социальной сети «Вконтакте»:

Фотография обложки книги, участвующей в PR-кампании, от пользователя социальной сети Instagram:

Оценка эффективности акции «Старой книге – новая жизнь».

Для количественной оценки эффективности  акции «Старой книге – новая жизнь» мы провели опрос для студентов Южно-Уральского государственного университета, с целью обозначит для себя, сколько из опрошенных студентов приняли участие в данной акции и определить, была бы интересна площадка обмена книгами в ЮУрГУ на постоянной основе (Приложение Б).

Помимо этого, в течение всей акции был проведен подсчет участия книг и их обмен.

Оценка эффективности онлайн акций «Старой цитате – новая жизнь» и «Старой обложке – новая жизнь».

При оценке акций «Старой цитате – новая жизнь» и «Старой обложке – новая жизнь» был выбран количественный метод, подсчет участников, опубликовавших записи под хэштегом #книга_вперед.

Основным требованием к данной акции было выложить цитату или обложку книги, но при подведении итогов, было выявлено, что некоторые студенты решили поделиться полноценными и интересными отзывами о книги (Приложение В).

Этап оценки эффективности PR-кампании

### Количественные методы оценки эффективности PR-кампании

Оценка эффективности акции «Старой книге – новая жизнь»

| № | Критерий оценки эффективности | Метод оценки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников мероприятия | Подсчет человек | 74 человек |
| 2 | Количество книг (в первом этапе) 7 сентября – 4 октября 2015 | Подсчет книг | 72 книги |
| 3 | Количество книг (во втором этапе) 5 октября – 24 октября 2015 | Подсчет книг | 53 книги |
| 4 | Количество опубликованных материалов о мероприятии | Подсчет материалов | 3 материала |

Оценка эффективности акции «Старой цитате – новая жизнь» в социальной сети Вконтакте

| № | Критерий оценки эффективности | Метод оценки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников | Подсчет человек | 34 человек |
| 2 | Количество публикаций под хэштегом #книга_вперед | Подсчет материалов | 39 материалов |

Оценка эффективности акции «Старой обложке – новая жизнь» в Instagram

| № | Критерий оценки эффективности | Метод оценки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников мероприятия | Подсчет человек | 28 человек |
| 2 | Количество опубликованных цитат или обложек под хэштегом #книга_вперед | Подсчет материалов | 28 человек |
| 3 | Количество опубликованных отзывов о книге | Подсчет материалов | 2 материала |

### Качественные методы оценки эффективности PR-кампании

| № | Критерии оценки эффективности | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тон публикаций в СМИ (позитивная/нейтральная/негативная) | Контент-анализ |
| 2 | Изменение отношения людей к чтению книг в печатном варианте | Анкетирование |
| 3 | Эффективность акции «Старой книге – новая жизнь» | Анкетирование |
| 4 | Отношение студентов к созданию дальнейшей площадки для обмена книг | Анкетирование |

Таким образом, в проведённом PR-мероприятии приняли участие 74 человека, которые были зафиксированы организаторами. Проведенные акции показали следующие результаты:

- некоторые студенты решили поделиться полноценными и интересными отзывами о книгах (Приложение В);

- 34 человека опубликовали цитаты  из прочтённых книг;

- 28 человек опубликовали обложки;

- опубликовано 3 материала о мероприятии «Старой книге – новая жизнь».

Бюджетный план

| № | Статьи затрат | Стоимость за ед/руб | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оформление зоны буккроссинга: |  |  |  |
|  | Плакат | 125 руб. | 1 | 125 руб. |
|  | Наклейки | 14,20 руб. | 35 листов | 497 руб. |
| 2 | Интернет | 450 руб. | 1 | 450 руб. |
| 3 | Печать анкет для опросов | 1,5 руб. | 60 | 90 руб. |

Итого: 1162

Финансирование данного проекта было произведено из личных средств организаторов.

Приложение А – Экспресс-опрос «Анализ целевой аудитории»

ОПРОСНИК

Возраст: __________________________________

Инструкция: Вам предлагается ответить на 5 вопросов. Постарайтесь отвечать честно, не задумываясь, здесь нет правильных или неправильных ответов.

- Какие у вас источники прочитанных книг?

  - Купил(а) в магазине

  - Скачал(а) в интернете

  - Взял(а) у родственников и/или друзей

  - Взял(а) в библиотеке

  - Получил(а) в подарок

  - Не читаю книги

  - Свой вариант:____________________________

- Как часто вы читаете книги для удовольствия?

  - Несколько раз в день

  - Раз в день

  - Несколько раз в неделю

  - Раз в неделю

  - Несколько раз в месяц

  - Раз в месяц

  - Не читаю (читаю реже раза в месяц)

- Как часто вы читаете книги для работы и обучения?

  - Несколько раз в день

  - Раз в день

  - Несколько раз в неделю

  - Раз в неделю

  - Несколько раз в месяц

  - Раз в месяц

  - Не читаю (читаю реже раза в месяц)

- Сколько прочитано вами книг за последний год? (включая печатные, электронные и аудиокниги)

  - Ни одной

  - Одна книга

  - 2-3 книги

  - 4-5 книг

  - 6-10 книг

  - 11-20 книг

  - Более 20 книг

- Какими устройствами для регулярного чтения вы пользуетесь?

  - Без устройств, в печатном виде

  - На смартфоне, планшете

  - Читаю нерегулярно

  - На компьютере

  - На ридере

  - Не читаю книг

Спасибо за участие в исследовании!

Приложение Б – Экспресс-опрос «Оценка результатов PR-кампании «Старой книге – новая жизнь»

ОПРОСНИК

Возраст: __________________________________

Инструкция: Вам предлагается ответить на 5 вопросов. Постарайтесь отвечать честно, не задумываясь, здесь нет правильных или неправильных ответов.

- Принимали ли Вы участие в акции «Старой книге – новая жизнь»?

  - Да

  - Нет, не слышал(а) об этой акции

  - Нет, но слышал(а) об этой акции

  - Свой вариант:____________________________

- Чем Вам понравилась акция «Старой книге – новая жизнь»?

  - Большой выбор книг

  - Книги разных жанров

  - Возможность поделиться своей книгой и взять самому

  - Свой вариант:_____________________________

- Сколько книг, участвующих в акции Вы успели прочитать?

  - Одну-две

  - Больше трех

  - Хотелось бы больше, не хватило времени

  - Свой вариант:_____________________________

- Хотели бы Вы, чтобы такая площадка для обмена книгами действовала в университете постоянной основе?

  - Да

  - Нет

- Какие пожелания имеются у Вас для того, чтобы усовершенствовать площадку для обмена книгами?

  - Сильная информационная поддержка

  - Больше площадок на всей территории ЮУрГУ

  - Свой вариант__________________________

Спасибо за участие в исследовании!

Приложение В – Скриншоты опубликованных цитат в рамках акции «Старой цитате – новая жизнь» под хэштегом «книга_вперёд»