Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Государственный университет

Высшая Школа Журналистики и Массовых Коммуникаций

Международный конкурс студенческих коммуникационных проектов

«МАСС-МЕДИА ПЕРСПЕКТИВА»

Нереализованный PR-проект

«Литературный фестиваль «Чемодан»

Авторы проекта:                                                                          Студентки 1 курса магистратуры:

Кольцова Мария
+79818396261
Сидорова Мария 
+79112919215

Санкт-Петербург  2015

Оглавление.

1.Стратегия проекта……………………………………………………………………….3
2.SWOT- анализ проекта……………………………………………………………………6

3.Ресурсы проекта…………………………………………………………………………..8

4.Медиапланирование ……………………………………………………………………..12
5. Реализация проекта …………………………………………………………………....13
5.1. План реализации ………………………………………………………………………13

5.2. Флешмоб «Чемодан» …………………………………………………………………22
6. План реализации SMM продвижения. ……………………………………………….23

7. Видеоролик………………………………………………………………………………...26 
8. Конкурс чтения…………………………………………………………………………..27

9. Оценка эффективности……………………………………………………………….29

10. Бюджет  ………………………………………………………………………………..30
Приложение 1……………………………………………………………………………….32

Приложение 2 ………………………………………………………………………………33
Приложение 3……………………………………………………………………………….36

- Стратегия проекта.

Несколько десятилетий назад Россия считалась одной из самых читающих стран в мире.  Наши родители, бабушки и дедушки проводили немногочисленное свободное время  в библиотеках,  хвастались приобретением в домашнюю коллекцию новенького томика Толстого  и пересказывали друг - другу содержание новых выпусков «Литературной газеты».

Что же происходит сегодня? Россияне по - прежнему много читают, но многочисленные исследования показывают, что падает не только количество читаемых книг,  но и их качество. Низкопробные романы в бумажных обложках,  банальные фентези - сборники и томики современной поэзии без смысла и рифм заполонили полки книжных магазинов. Действительно хорошую литературу продолжает читать лишь очень небольшое число людей.
	Наш проект направлен на популяризацию качественной литературы среди жителей Санкт-Петербурга. Используя современные технологии SMM, различные интерактивы и акции, мы планируем  напомнить горожанам о том, что чтение это не нудное и скучное занятие, а весьма увлекательный и полезный способ провести время.

Для достижения наилучшего результата мы будем использовать возможности, которые предоставляет нам городская среда. В Петербурге в разное время жили и творили выдающиеся деятели литературы. Один из них – Сергей Довлатов, станет ключевой фигурой всей пиар-кампании. Его творчество сегодня весьма популярно среди молодежи, что сделает проект узнаваемым.

В качестве логотипа кампании  выбран чемодан, как отсылка к роману Сергея Довлатова (Приложение 1).

Цель проекта.

Основной целью проекта является популяризация чтения, повышение интереса к литературному и культурному наследию, расширение общей эрудированности жителей и гостей Санкт – Петербурга.

В качестве дополнительных целей будет повышен уровень осведомленности жителей об истории города,  расширены знания о биографиях проживавших здесь писателей и поэтов, развито чувство гордости  и патриотизма своего края и страны.

Для достижения цели будут реализованы следующие мероприятия:

- Акция «Метрочтение»

- флешмоб «Чемодан»

- лекции

- тематические экскурсии в музеи Санкт-Петербурга

- тематические экскурсии по улицам города

- викторины и конкурсы в социальных сетях

- smm продвижение ролика «Чемодан».

- «Публичные чтения» книг известных писателей в Антикафе  «Циферблат»

- кинопоказ в клубе «The place». Фильм «Конец прекрасной̆ эпохи»

- конкурс  чтения произведений российских писателей и поэтов.

Целевая аудитория:

- жители и гости города Санкт-Петербург, преимущественно в возрасте до 30 лет.

2. SWOT – анализ проекта.

| Внутренняя среда | Strengths - Уникальная идея. Заинтересованность местных органов власти в поддержании образа региона как культурной столицы за счет проекта. Заинтересованность молодежи в посещении мероприятий, предусмотренных проектом. Творчество Сергея Довлатова сегодня весьма популярно среди молодежи. Большинство мероприятий бесплатны. Сергей Довлатов наряду с Бродским - своеобразный символ неофициозного Ленинграда 70-х. -В Санкт-Петербурге много литературных заведений привлекательных для молодежи. -Санкт-Петербург - это место, где жили и творили выдающиеся деятели литературы. | Weaknesses -Конкуренция в экскурсионной сфере. Уже существуют туры по местам Достоевского, Довлатова и т.д. В Санкт-Петербурге много литературных мероприятий в течение года. -Сложность определения конкретной целевой аудитории, так как наш проект направлен на популяризацию хорошей литературы среди всего населения Санкт-Петербурга. -Необходимость в спонсорах. -Небольшой бюджет организаторов |
| --- | --- | --- |
| Внешняя среда | Opportunities -Возможность разработки данного проекта и в других городах России. -Возможность создания ежегодной недели литературы на основе нашего проекта. -Возможность ежегодно видоизменять программу мероприятий, предусмотренных нашим проектом. | Threats Нежелание спонсировать проект на начальном этапе. Малый процент пришедших на мероприятия, предусмотренные проектом. - Несерьезное отношение ЦА к проекту на начальном этапе |

- Ресурсы проекта

- Административные – сотрудничество с властями Санкт-Петербурга, органами муниципальной власти районов, департаментами культуры, образования, туризма Спб и ЛО

- Привлечение спонсоров – книжный магазин «Своя книга», сеть пекарен «Букля», издательство «Книга книг», «Центр национальной славы»

- Привлечение волонтеров из числа студентов и жителей города

- Ресурсы SMM

- Создание тематических групп и встреч вконтакте, facebook, instagram

- Продвижение путем викторин, конкурсов, партнерских «репостов»

- Помощь специалистов - филологов в составлении программ, конкурсов, экскурсий и т.д ( Поддержка филологического факультета СПбГУ)

- Ресурсы СМИ

- Студенческая газета «Первая линия»

- Телеканал «Fresh news”

- Газета «Санкт-Петербургские ведомости»

- Радиостанция  Нева FM

- Интернет - газета «Бумага»

- Cервисы по поиску мероприятий, как Афиша, Кудаgo.

Сотрудничество с органами власти.

Проведение совместного совещания следующих Комитетов Санкт- Петербурга:

• Комитет по образованию

• Комитет по культуре

•Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

•Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Цель – заручиться административной и финансовой поддержкой данных организаций.

Выгоды от реализации проекта для данных органов власти:

- повышение уровня общей эрудиции населения;

- повышение знаний в области литературы и истории

- повышение общих знаний населения о родном городе.

- мотивация населения для дальнейшего развития, самообразования и участия в других подобных мероприятиях.

- повышение престижа города и его привлекательности для туристов.

Работа с волонтерами.

Волонтером нашего проекта сможет стать любой человек, имеющий интерес к литературе и истории. Набор будет осуществляться через социальный сети, объявления в СМИ, через школы и ВУЗы, Дома молодежи.

Основной критерий отбора – достаточная мотивация. Для некоторых позиций, таких как проведение экскурсий или перевод их иностранных туристов будет требоваться знание языка и соответствующей части истории литературы.

Сферы деятельности волонтеров:

- раздача брошюр у метро;

- исполнение роли Довлатова во время акции;

- проведение некоторых экскурсий;

- помощь при проведении лекций и других мероприятий.

4. Медиапланирование.

Публикации литературной тематики никогда не были редкостью в наших СМИ. Многие печатные, интернет-издания, телеканалы и радиостанции регулярно выпускают материалы, связанные с жизнью и творчеством писателей и поэтов. В 2015 году, который был объявлен годом литературы, таких публикаций особенно много.

Освещение мероприятий в прессе – самый эффективный способ донести информацию различного характера до всех целевых аудиторий. Каждый человек время от времени включает телевизор, радио,  открывает газету или страницу издания в Интернете. Поэтому для успеха акции необходимо максимально широко использовать возможности СМИ для распространения новостей, анонсов и просто познавательных материалов.

1) Интернет - газета «Бумага».

Данное издание сегодня одно из самых популярных среди молодежи города. «Бумага» весьма часто публикует материалы познавательного характера, анонсы и интервью с известными личностями. Целевая аудитория – молодые люди, успешные специалисты,  интеллигенция.

2) Радио «Нева FM»

На волнах этого радио часто можно услышать беседы с деятелями культуры, науки и искусства – учеными, критиками, редакторами. Часто транслируются аудиокниги и спектакли.  Целевая аудитория – люди всех возрастов, интересующиеся наукой и культурой, которые в свободное время / на работе слушают радио. О нашем флешмобе

3) Газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Одна из самых популярных газет города. Освещает все сферы общественной жизни города. Большой тираж позволит напечатанному анонсу дойти до представителей всех целевых аудиторий.

5.Реализация проекта.

- Акция «Метрочтение». Волонтеры у метро будут раздавать брошюры с короткими рассказами, которые можно прочитать за одну-две поездки в метро. На последней странице будет размещена программа фестиваля. 01.11.2015 - 30.11.2015

- Съемка и запуск в сеть видеоролика «Чемодан»  12.11.2015 - 17.11.2015

- Рассылка пресс-релизов фестиваля «Чемодан» с программой лекций и других мероприятий с 05.11.2015 - 07.11.2015. Пример пресс-релиза - Приложение 2.

- Флешмоб «Чемодан» с 27.11.2015 по 29.11.2015

- Лекции, публичные чтения, кинопоказы и экскурсии  - декабрь 2015

- SMM-кампании. Создание страниц в vk.com, instagram, facebook.com. Развитие и увеличение числа подписчиков, с 20.10.2015

5.1.План-график реализации проекта

| Дата | Наименование проекта | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 01.10.-05.10 2015 | Контент- анализ | Анализ ранее реализованных проектов по популяризации литературы в России и Санкт-Петербурге, за рубежом. |
| 06.10.-10.10. 2015 | Стратегия проекта. Определение целевой аудитории, цели проекта. | Разработка концепции, стратегии проекта, продумывание мероприятий и их направленности |
| 11.10.2015 | SWOT-анализ | Выявление сильных и слабых сторон проекта, его преимуществ перед конкурентами и оценка возможных проблем. |
| 12.10.-15.10. 2015 | Написание программы проекта |  |
| 16.10. - 18.10 | Разработка визуальной концепции проекта | Создание логотипа, дизайна буклетов с программой, значков. |
| 19.10. - 21.10. | Составление предварительного бюджета проекта |  |
| 21.10. - 01.11.2015 | Поиск административной и финансовой поддержки | Достижение договоренности с властями районов Санкт-Петербурга, комитетами по культуре, образованию и туризму. Поиск спонсоров среди кинотеатров, музеев, клубов, кафе и т.д. |
| 21.10. - 25.10. | Рассылка предложений о сотрудничестве. | С Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. С Музей-квартирой Иосифа Бродского. С клубом The Place на проведение кинопоказа фильма «Конец прекрасной эпохи». С государственным литературным музеем «ХХ век» С Антикафе «Циферблат» С Домом молодежи Василеостровского района. С радио Нева FM. |
| 20.10.2015 | Запуск SMM-кампании | Создание страниц в vk.com, instagram, facebook.com. Развитие и увеличение числа подписчиков. |
| 20.10. - 30.10. | Запуск кампании по привлечению волонтеров. Начало акции по приему вещей для образа Довлатова, фанерных чемоданов. | Расклейка афиш в университетах, посты в социальных сетях, публикации в средствах массовой информации, взаимодействие с Домами Молодежи всех районов СПб и Подростково-молодежными клубами. |
| 25.10 - 30.10 | Приглашение лекторов, специализирующихся по теме, сходной с нашими мастер-классами. Обзвон, договоренность об удобном времени. | Лев Лурье на обсуждение фильма «Конец прекрасной эпохи». Игорь Сухих Николаевич, автор книги «Сергей Довлатов: Время, место, судьба». Экскурсия «Ленинград Сережи Довлатова» Ведущие экскурсоводы музея Ахматовой, музей-квартиры И. Бродского и государственного литературного музея «ХХ век». |
| 31.10. - 02.11. | Составление подробного расписания событий в рамках нашего фестиваля «Чемодан» | Определение даты и времени экскурсий, лекций, кинопоказов по согласованию с приглашенными лекторами. По возможности, мероприятия будут проводиться на выходных. |
| 03.11.2015-05.11.2015 | Написание и распространение пресс-релизов в СМИ. Пример пресс-релиза - Приложение 2. | Интернет - газета «Бумага», газета «Санкт-Петербургские ведомости». А также на такие сервисы по поиску мероприятий, как Афиша, Кудаgo и др. |
| 06.11.2015 - 11.11.2015 | Создание брошюр и дизайна афиш и пригласительных. Печать и распространение. | Буклеты, афиши для распространения в кафе, университетах, библиотеках и т.д. На буклетах будет программа фестиваля, а также они будут выполнены в едином стиле с пригласительными и значками. Обязательно использование логотипа фестиваля. Брошюры будут предназначены для акции «Метрочтение». Они будут включать различные небольшие рассказы известных авторов, например, А. П. Чехова, Рэя Брэдбери, Умберто Эко, которые можно почитать, пока едешь в метро. |
| 12.11.2015 - 16.11.2015 | Съемка и монтаж видео |  |
| 01.11.2015 - 30.11.2015 (далее – каждый понедельник, среду, пятницу) | Акция «Метрочтение» | Волонтеры у метро будут раздавать брошюры с короткими рассказами, которые можно прочитать за одну-две поездки в метро. На последней странице будет размещена программа фестиваля |
| 17.11.2015 | Запуск в сеть видеоролика «Чемодан Довлатова» |  |
| 18.11.2015 - 26.11.2015 | Создание и согласование плана экскурсий с приглашенными лекторами. Контрольный обзвон всех задействованных в фестивале сторон (музеев, клуба The place, Антикафе «Циферблат»). Получение книг от спонсоров и из фримаркетов. Утверждение людей, которые будут изображать Сергея Довлатова на флешмобе «Чемодан». |  |
| 27.11.2015 -29.11.2015 | Флешмоб «Чемодан» |  |
| 04.12.2015 | Экскурсия «Ленинград Сережи Довлатова» | Экскурсия по местам, где жил и работал писатель. Запись через волонтеров и социальные сети. Проводит - Игорь Николаевич Сухих, автор книги «Сергей Довлатов: Время, место, судьба». |
| 05.12.2015 | «Публичные чтения» книг известных писателей в Антикафе «Циферблат» |  |
| 07.12.2015 - 13.12.2015 | Запуск конкурса чтения произведений российских писателей и поэтов в социальных сетях по всем представленным номинациям. Оценка работ. |  |
| 06.12.2015 | Экскурсия в музей Анны Ахматовой. По завершении – лекция о роли Ахматовой в развитии поэтов и писателей «Бронзового века» | Проводят научные сотрудники музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. |
| 11.12.2015 | Кинопоказ в клубе «The place» фильма «Конец прекрасной эпохи». Обсуждение с Львом Самуиловичем Лурье. | Призами всех указанных конкурсов будут являться билеты на этот фильм. Для всех остальных билет 350 рублей. |
| 12.12.2015 | Экскурсия «Ни страны, ни погоста. Судьба Бродского в Ленинграде». Музей-квартира Бродского. | Экскурсовод – сотрудник музея – квартиры Бродского |
| 13.12.2015 | Экскурсия в государственный литературный музей «ХХ век» |  |
| 19.12.2015 | Конкурс чтения произведений российских писателей и поэтов. Заключительный тур. Награждение победителей. | Заключительный тур пройдет в актовом зале Дома Молодежи Василеостровского района. |
| 20.12.2015 - 25.12.2015 | Анализ результатов | Проанализировать данные Провести контент-анализ СМИ Оценка эффективности (выводы) |

5.2. Флешмоб «Чемодан».

По городу с 27 по 29 ноября по таким улицам Санкт-Петербурга, как Невский проспект (у метро Гостиный двор), Малая Садовая, улица Правды, Малая Конюшенная, будут прогуливаться специально подготовленные люди в образе Сергея Довлатова с фанерным чемоданом, до отказа набитым книгами. Они будут вручаться прохожим, но не просто так, а после ответа на любой несложный вопрос на тему «литературные герои, писатели Петербурга». В любом случае, никто без книжки от «Сергея Довлатова» не уйдет. Также каждый получит пригласительный билет на посещение мероприятий одноименного литературного фестиваля «Чемодан» и буклет с программой мероприятия.

Примерные вопросы от Сергея Довлатова.

- Знаете ли Вы адрес музея-квартиры Бродского?

- Какое отчество было у Татьяны Лариной?

- За кого вышла замуж Наташа Ростова?

6.План реализации SMM продвижения.

Значительная  часть целевой аудитории нашего проекта – молодые люди, студенты и школьники, которые являются самой активной прослойкой населения города, легко откликаются на новые идеи и проекты. Молодежь, под которой мы понимаем лиц до 30 лет,  значительную часть свободного времени проводит в социальных сетях, поэтому распространение информации с их помощью будет весьма успешно.

«Раскрутка» страниц будет осуществляться путем установления партнерства с литературными и студенческими сообществами, любыми дружественными организациями, спонсорами – взаимные репосты, рекомендации и т.д.

Общим для всех социальных сетей будет использование хэштегов #чемодан #довлатов #литфест

- Создание страницы «Чемодан» в социальной сети vk.com

http://vk.com/chemodandovlatova
На странице будут размещаться различные интересные факты о жизни и творчестве Сергея Донатовича, фотографии, творчество поклонников, информация о современном наследии, памятниках, фильмах и книгах о писателе. Цитаты и факты будут сопровождаться иллюстрациями и аудиозаписями.

Помимо информации о самом Довлатове, на странице будет публиковаться информация о других писателях и их творчестве. 
В паблике будет находиться наш вирусный видеоролик, а также публиковаться анонсы мероприятий Фестиваля.

2. Проведение викторины «Литературный Ленинград. Довлатов и Ко» Участники группы будут заранее оповещены о времени викторины.

В определенное время от лица группы будут выкладываться вопросы на тему жизни писателей в Ленинграде – адреса домов, памятники, места жительства персонажей  и т.д.

Участник, давший первым правильный ответ, получает 3 балла, вторым – 2, третьим 1 балл.

Победитель – тот, кто получит больше всех баллов в сумме за все   время викторины. Аналогично будет определено второе и третье место.

Победители и призеры получат памятные призы и пригласительные на одно из мероприятий фестиваля.

3.Лотерея репостов

Из всех участников, совершивших репост записи о Фестивале «Чемодан» и возможностях получения приглашений на ряд бесплатных литературных мероприятий, случайным образом будет выбрано три победителя, которые получат памятные призы. Необходимо написать в данном посте цитату из своего любимого произведения и назвать автора.

- Создание страницы в facebook.com

www.facebook.com/ChemodanDovlatova.rr

Контент страницы будет частично дублировать контент страницы вконтакте. Каждая запись будет выходить одновременно на русском и английском языках. Это позволит привлечь к участию в мероприятиях иностранных туристов, а также рассказать всему миру о русской литературе.

При успехе проекта возможно начать проведение мероприятий на английском языке, а также привлечь волонтеров-переводчиков.

5. Создание страницы chemodan в инстаграм.

Страница будет ежедневно обновляться визуальной информацией, иллюстрациями, фотографиями, цитатами и другими постами.

В современном и интерактивном формате мы будем рассказывать  подписчикам как можно больше о литературной жизни Петербурга двадцатого века, писателях и поэтах, а так же о том, как их творчество влияет на наше сегодняшнюю жизнь.

5.1.Конкурс фотографий «Довлатов среди нас».

«Довлатов среди нас» - покажите, как творчество Довлатова повлияло на вас и вашу жизнь, в каких деталях повседневности вам видится его отголосок, что заставляет вас вспомнить эту удивительно легкую и жизненную прозу? Выкладывайте свои фото с  хэштегами #dovlatoff #chemodan #Довлатовсрединас

Лучшие работы получат билеты на кинопоказ фильма «Конец прекрасной эпохи». А также возможность подискутировать с Львом Лурье, одним из самых остроумных журналистов настоящего времени.

- Видеоролик.

У нас будет собственный канал на Youtube, где мы разместим вирусный ролик. Также он будет соответственно размещен в наших группах ВКонтакте и на Facebook.

Сценарий видеоролика.

Мужчина, внешне похожий на Сергея Довлатова, в светлом длинном пальто и с чемоданом в руке прогуливается по Невскому проспекту, Малой Садовой, Малой Конюшенной и улице Правды. Сначала мы наблюдаем за ним со стороны, как он идет спокойным шагом по центральным улочкам Петербурга. В данном эпизоде зритель должен почувствовать, что наш герой  изучает современный город, этот ритм жизни. Он видит только единицы людей с книгой в руках.

На Малой Садовой Довлатов подходит к двум молодым людям и вежливо задает им вопросы по литературе. Они, смеясь и переговариваясь, отвечают. Довлатов достает из чемодана, набитого до отказа книгами, два произведения и вручает их своим собеседникам. Далее сюжет повторяется с несколькими прохожими на других центральных улицах Санкт-Петербурга, указанных выше – пожилой женщиной, мужчиной, семьей с маленьким ребенком, школьниками. 
И с каждым из них происходит нечто невероятное, когда они открывают подаренную книгу. Она захватывает их и увлекает вслед за героем в темные лабиринты сознания. В данном эпизоде показано, как человек ощущает себя маленькой частицей огромного литературного мира. И, наконец, мы видим улыбающихся людей, окружающих Довлатова. У каждого в руках книга.

В конце заставка – надпись на черном фоне крупными белыми буквами «Читайте книги! Ваш, С. Довлатов!» 
Следующий кадр:
«Фестиваль «Чемодан». 
Петербург. Осень-зима 2015»
Все кадры видео в черно – белой гамме.

- Конкурс чтения.

В социальных сетях и СМИ будет распространена информация о проведении конкурса  чтения произведений российских писателей и поэтов в рамках Фестваля. Для участия в первом этапе конкурса нужно разместить видеоролик, на котором участник будет читать отрывок из следующих произведений:

1 – номинация – чтение отрывков из произведений Довлатова

2 –номинация  - чтение отрывков из произведений других писателей

3 - номинация – чтение поэзии

К участию приглашаются лица всех возрастов, национальных принадлежностей и социальных статусов. Главное  - любовь к чтению. Мы призываем молодежь привлекать к участию своих родителей, бабушек, дедушек и соседей.

Заключительный тур пройдет в актовом зале Дома Молодежи Василеостровского района. Победители получат памятные призы от спонсоров фестиваля.

- Оценка эффективности

Оценить эффективность проекта мы можем по следующим действиям:

- Организация и проведение ВКонтакте и на Facebook онлайн опросов, которые покажут отношение ЦА к данному проекту.

- Будет проанализирована степень активности целевой аудитории в социальных сетях, в литературных акциях, во флешмобе, мероприятиях посвященных фестивалю «Чемодан» и акции «Метрочтение».

- Будет проведена оценка количества подготовленных и опубликованных пресс-релизов в СМИ.

- Анализ реакции, полученной после рассылки пресс-релизов: количество комментариев журналистов, количество звонков и писем представителей целевой аудитории.

- Увеличение числа подписчиков в социальных сетях.

- Контент-анализ ресурсов печатных и электронных СМИ с целью выявления материалов, рассказывающих о данной кампании.

- Количество просмотров видеоролика и отзывы.

- Бюджет.

| Статья расхода | Количество | Стоимость за единицу (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Акция «Метрочтение» | 1) Бумага: 12 дней * 15 метро * 200 брошюр * 1 час = 36 000 листов. 2) Картриджи для принтера. нужно 10 штук для печати 36 000 брошюр. (Принтер свой) | 1) В одной упаковке 500 листов => необходимо 72 упаковки. 150 руб за 1 упаковку = > 10 800 руб на бумагу. 2) 1000 руб за 1 картридж = 10 000 руб. | 28 000 |
| Значки волонтерам | 100 | 12 | 1200 |
| Монтаж Видеоролика | 1 | —— | Помощь молодежной студии Come’in. Бесплатно |
| Печатная продукция (пригласительные на мероприятия фестиваля) | 500 | 4 | 2000 |
| Флешмоб «Чемодан» | Книги будут получены из фримаркетов, спонсоров (книжный магазин «Своя книга») Будет организован волонтерский сбор вещей, фанерных советских чемоданов,для наших актеров «Довлатовых» | 2) Все, кто принесут какие-либо необходимые вещи для флешмоба, получат книгу в подарок и другие призы от спонсоров. | —- |
| Аренда музей и других мест для проведения мероприятий фестиваля | Музей Анны Ахматовой Музей-квартира имени Бродского Клуб The Place Государственный литературный музей XX век Антикафе « Циферблат» | 5 часов = 1500 5 часов = 1300 5 часов = 1500 5 часов = 1500 —— | 5800 |
| 1) Лев Лурье. Гонорар 2) Игорь Сухих, автор книги «Сергей Довлатов: Время, место, судьба». | —— | 3000 1000 | 4000 |
| Итого |  |  | 41 000 |

Приложения.

Приложение  №1 Логотип

Приложение № 2

Пресс-релиз

«Довлатовы»  в Петербурге  раздают книги.

С 27 по 29 ноября в Санкт-Петербурге пройдет флешмоб «Чемодан». Горожане смогут встретить Сергея Донатовича на таких улицах Северной Пальмиры, как Невский проспект (у метро Гостиный двор), Малая Садовая, улица Правды, Малая Конюшенная. Отличительная черта нашего уважаемого писателя - фанерный чемодан, наполненный до отказа книгами, которыми он щедро поделится с петербуржцами. Но при условии ответа на один, совсем не каверзный вопрос по литературе. В любом случае, никто без подарка не останется. Всем участникам наш герой выдаст приглашение с программой на целый ряд познавательных литературных мероприятий, которые будут проводится в течение всего декабря настоящего года абсолютно бесплатно. Миссия у Сергея Довлатова несомненно важная - напомнить горожанам о том, что хорошая книга способна научить мыслить и рассуждать. Она способна дарить духовную радость! В программу войдут:

- Экскурсия«Ленинград Сережи Довлатова»;

- Экскурсия в музей Анны Ахматовой. Лекция о роли Ахматовой в развитии поэтов и писателей «Бронзового века»;

- Кинопоказ в клубе «The place». Фильм «Конец прекрасной эпохи».

- Экскурсия «Ни страны, ни погоста. Судьба Бродского в Ленинграде». Музей- квартира Бродского;

- «Публичные чтения» великих и просто хороших книг в Антикафе 
«Циферблат»;

- Экскурсия в государственный литературный музей «ХХ век» и др. Журналистам и фотографам для участия в экскурсиях и лекциях необходимо получить аккредитацию.
Контакты: тел. +7 911 291 92 15, Сидорова Мария; тел. + 7 981 839 62 61, Мария Кольцова
E-mail: ChemodanDovlatova@gmail.com, https://vk.com/ChemodanDovlatova,
www.facebook.com/ChemodanDovlatova.rr

Приложение 3. Список произведений акции «Метрочтение».

1.Чехов А.П. 
«Про любовь», «Студент», «Лошадиная фамилия», «Хамелион»  и другие

2. Зощенко М.М.
«Светлый гений», «Мемуары старого капельдинера», « Живой труп»

3. Куприн А.И. 
«Сильнее смерти», «Олеся»,  «Первый встречный», «Куст сирени».

4. Бунин И.А. 
«Темные аллеи», «Митина любовь», «Антоновские яблоки»,  «Легкое дыхание».

5.  Артур Конан Дойль 
Рассказы 
6. Рэй Бредберри 
«Все лето в один день», «Апрельское колдовство»

7. Паустовский К. Г.
«Заячьи лапы», «Прощанье с летом», «Сивый мерин». 
8. Андреев Л. Н.

«Кусака».

9.Генри О.

«Дары волхвов», «Дороги, которые мы выбираем», «Зеленая дверь» и другие.

10. Эко У.
«Оно»

11. Подборки притч, высказываний известных людей и т. д.